## Локальная смета
ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 01-04-04
|  | на | перезаводку КЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4955,61 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.02 | 1564.64 | 1564.64 |  |  | 31.29 | 31.29 |  |  | 154 | 3.08
2 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.02 | 862.88 | 862.88 |  |  | 17.26 | 17.26 |  |  | 88.5 | 1.77
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 48.55 | 48.55 |  |  |  | 4.85
Всего с учетом "Работа в ДУ (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 5) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 58.26 | 58.26 |  |  |  | 5.82
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5" | [8 empty] | 291.3 | 291.3 |  |  |  | 5.82
Накладные расходы 108% ФОТ (от 291,30) | [8 empty] | 314.6
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 291,30) | [8 empty] | 189.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 795.25 |  |  |  |  | 5.82
Итого | [8 empty] | 795.25 |  |  |  |  | 5.82
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 795.25 |  |  |  |  | 5.82
Раздел 2. Электромонтажные работы
Демонтаж
3 | ТЕРм08-02-146-01 | Демонтаж: Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 100 м кабеля | 0.12 | 726.23 | 92.17 | 634.06 | 69.27 | 87.15 | 11.06 | 76.09 | 8.31 | 7.35 | 0.88 | 4.3 | 0.52
4 | ТЕРм08-02-141-01 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 100 м кабеля | 0.05 | 365.86 | 85.9 | 279.96 | 27.35 | 18.29 | 4.3 | 13.99 | 1.37 | 6.85 | 0.34 | 2 | 0.1
Монтаж
5 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.05 | 868.03 | 171.8 | 559.92 | 54.69 | 43.4 | 8.59 | 28 | 2.73 | 13.7 | 0.69 | 4 | 0.2
6 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.12 | 2237.98 | 184.34 | 1268.12 | 138.53 | 268.56 | 22.12 | 152.17 | 16.62 | 14.7 | 1.76 | 8.6 | 1.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 417.4 | 46.07 | 270.25 | 29.03 |  | 3.67 |  | 1.85
Всего с учетом "Работа в ДУ (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 5) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 480.66 | 55.28 | 324.3 | 34.84 |  | 4.4 |  | 2.22
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5" | [8 empty] | 2403.3 | 276.4 | 1621.5 | 174.2 |  | 4.4 |  | 2.22
Накладные расходы 108% ФОТ (от 450,60) | [8 empty] | 486.65
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 450,60) | [8 empty] | 292.89
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3182.84 |  |  |  |  | 4.4 |  | 2.22
Итого | [8 empty] | 3182.84 |  |  |  |  | 4.4 |  | 2.22
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | [8 empty] | 3182.84 |  |  |  |  | 4.4 |  | 2.22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 465.95 | 94.62 | 270.25 | 29.03 |  | 8.52 |  | 1.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 538.92 | 113.54 | 324.3 | 34.84 |  | 10.22 |  | 2.22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2694.6 | 567.7 | 1621.5 | 174.2 |  | 10.22 |  | 2.22
Накладные расходы | [8 empty] | 801.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 482.24
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 3978.09 |  |  |  |  | 10.22 |  | 2.22
Производство работ в зимнее время 3,7%*1,05*0,9=4,06%(ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6 к=1,05 - п. 9 (общие положения); к=0,9 - прил. 1 п. 19) 3,5% | [8 empty] | 139.23
Итого | [8 empty] | 4117.32
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 82.35
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 4199.67
НДС 18% | [8 empty] | 755.94
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4955.61 |  |  |  |  | 10.22 |  | 2.22
[7 empty] | Составил: |  |  |  | Е. А. Менделёва