## Локальная смета
ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА № 02-04-07
|  | на | монтаж КЛ-0,4 кВ ТП-485 ф. 1 - опора № 1
|  |  | Сметная стоимость работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________76127,29 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.0036 | 4285.49 | 86.77 | 4198.72 | 658.28 | 15.43 | 0.31 | 15.12 | 2.37 | 8.54 | 0.03 | 37.17 | 0.13
2 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,00108 0,036*0,03 | 1877.57 | 1877.57 |  |  | 2.03 | 2.03 |  |  | 184.8 | 0.2
3 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0024 | 840.52 |  | 840.52 | 157.09 | 2.02 |  | 2.02 | 0.38 |  |  | 8.87 | 0.02
4 | ТЕР34-02-001-01 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.004 | 31737.97 | 1932 |  |  | 126.95 | 7.73 |  |  | 175 | 0.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 146.43 | 10.07 | 17.14 | 2.75 |  | 0.93 |  | 0.15
Стесненные условия (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 4) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [8 empty] | 4.08 | 1.51 | 2.57 | 0.41 |  | 0.14 |  | 0.02
Работа в ДУ (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 5) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [8 empty] | 5.45 | 2.02 | 3.43 | 0.55 |  | 0.19 |  | 0.03
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 155.96 | 13.6 | 23.14 | 3.71 |  | 1.26 |  | 0.2
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5" | [8 empty] | 779.8 | 68 | 115.7 | 18.55 |  | 1.26 |  | 0.2
Накладные расходы 108% ФОТ | [8 empty] | 93.48
Сметная прибыль 65% ФОТ | [8 empty] | 56.26
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 929.54 |  |  |  |  | 1.26 |  | 0.2
Раздел 2. Электромонтажные работы
5 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.23 | 1450.1 | 83.14 | 1366.96 | 75.6 | 333.52 | 19.12 | 314.4 | 17.39 | 6.63 | 1.52 | 9.98 | 2.3
6 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 1.2 | 117.8 |  |  |  | 141.36
7 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0.19 | 1559.6 | 273.37 | 1149.92 | 100.14 | 296.32 | 51.94 | 218.48 | 19.03 | 21.8 | 4.14 | 8.26 | 1.57
8 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0.04 | 1792.48 | 361.15 | 1349.88 | 121.96 | 71.7 | 14.45 | 54 | 4.88 | 28.8 | 1.15 | 9.68 | 0.39
9 | ТЕРм08-02-145-04 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0.05 | 1088.99 | 160.51 | 836.36 | 66.81 | 54.45 | 8.03 | 41.82 | 3.34 | 12.8 | 0.64 | 6.03 | 0.3
10 | ТЕРм08-02-146-05 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 0.11 | 4045.41 | 381.22 | 2878.67 | 296 | 445 | 41.93 | 316.65 | 32.56 | 30.4 | 3.34 | 19.7 | 2.17
11 | ТЕРм08-02-165-03 | Муфты концевые. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 185 | шт. | 1 | 909.78 | 84.65 | 821.05 | 94.62 | 909.78 | 84.65 | 821.05 | 94.62 | 6.75 | 6.75 | 5.35 | 5.35
12 | ТЕРм08-02-167-05 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 240 | шт. | 1 | 629.4 | 161.77 | 2.74 | 0.15 | 629.4 | 161.77 | 2.74 | 0.15 | 12.9 | 12.9 | 0.02 | 0.02
13 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 | 100 шт. | 0.08 | 476.52 | 476.52 |  |  | 38.12 | 38.12 |  |  | 38 | 3.04
14 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования | кг | 14 | 16.62 | 2.04 | 0.39 | 0.02 | 232.68 | 28.56 | 5.46 | 0.28 | 0.17 | 2.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3152.33 | 448.57 | 1774.6 | 172.25 |  | 35.86 |  | 12.1
Стесненные условия (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 4) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [8 empty] | 333.48 | 67.29 | 266.19 | 25.84 |  | 5.38 |  | 1.82
Работа в ДУ (МДС 81-35.2004 прил. 1 табл. 1, п. 5) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [8 empty] | 444.63 | 89.71 | 354.92 | 34.45 |  | 7.17 |  | 2.42
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 3930.44 | 605.57 | 2395.71 | 232.54 |  | 48.41 |  | 16.34
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5" | [8 empty] | 19652.2 | 3027.85 | 11978.55 | 1162.7 |  | 48.41 |  | 16.34
Накладные расходы 108% ФОТ | [8 empty] | 4525.79
Сметная прибыль 65% ФОТ | [8 empty] | 2723.86
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | [8 empty] | 26901.85 |  |  |  |  | 48.41 |  | 16.34
Раздел 3. Автомобильные перевозки
15 | СЦП-1-3-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (излишки грунта) | т груза | 1,44 1,2*1,2 | 4.05 | 4.05 |  |  | 5.83 | 5.83
16 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1.44 | 35.03 |  | 35.03 |  | 50.44 |  | 50.44
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 56.27 | 5.83 | 50.44
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. ОЗП=5,54; ЭМ=5,54; ЗПМ=5,54" | [8 empty] | 311.74 | 32.3 | 279.44
Накладные расходы 108% ФОТ | [8 empty] | 34.88
Сметная прибыль 65% ФОТ | [8 empty] | 21
Итого по разделу 3 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 367.62
Раздел 4. Материалы
17 | прайс-лист Краскомплекс от 10.01.2012 | Кабель АВБбШв-4х185 581000:1,18:3,74=131650,50 | км | 0.039 | 131650.5 |  |  |  | 5134.37
18 | прайс-лист "Энерготехмонтаж" | Комплект переходной муфты 4СТПсип-70/240 2268,95:3,74=606,67 | шт | 1 | 606.67 |  |  |  | 606.67
19 | прайс-лист "Энерготехмонтаж" | Муфта концевая внутренней установки 4ПКВТп-185 1746,40:3,74=466,95 | шт | 1 | 466.95 |  |  |  | 466.95
20 | прайс-лист "Электросеть" от 16.01.2012 | Кожух для защиты кабеля 3000:3,74=802,14 | шт | 1 | 802.14 |  |  |  | 802.14
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 7010.13
Всего с учетом "Перевод в цены 2012 г. МАТ=5" | [8 empty] | 35050.65
Итого по разделу 4 Материалы | [8 empty] | 35050.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 10365.16 | 464.47 | 1842.18 | 175 |  | 36.79 |  | 12.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 11152.8 | 625 | 2469.29 | 236.25 |  | 49.67 |  | 16.54
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 55794.39 | 3128.15 | 12373.69 | 1181.25 |  | 49.67 |  | 16.54
Накладные расходы 108% ФОТ | [8 empty] | 4654.15
Сметная прибыль 65% ФОТ | [8 empty] | 2801.12
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1297.16 |  |  |  |  | 1.26 |  | 0.2
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 61952.5 |  |  |  |  | 48.41 |  | 16.34
Итого | [8 empty] | 63249.66 |  |  |  |  | 49.67 |  | 16.54
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1264.99
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 64514.65
НДС 18% | [8 empty] | 11612.64
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 76127.29 |  |  |  |  | 49.67 |  | 16.54
[7 empty] | Составил: |  |  |  | Е. А. Менделёва