## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей за 2011 г. Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Директор МП АЭС
В.В. Марков
(подпись)
[24 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 11 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего |  | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | Всего по МП "АЭС" |  |  | 71.72 | 75.5875 | 6.32 | 10.6413 | 37.725 | 24.1428 | 24.115 | 27.668 | 3.56 | 13.1353 | 75.592 |  | 13.1309 | 75.592 | 13.1309 |  | -3.8684 |  | -6.5062 | 2.6376
1.1 | Электросетевые объекты без НДС |  |  | 61.92 | 64.6647 | 1.44 | 5.7293 | 36.205 | 22.6915 | 21.415 | 27.668 | 2.86 | 8.5758 | 64.67 |  | 8.5759 | 64.67 | 8.5759 |  | -2.7456 |  | -6.5062 | 3.7606
| Реконструкция КЛ- 10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 2.82 | 2.8223 | 0.38 | 0.58762 | 2.44 | 2.172 |  | 0.062673 |  |  | 2.823 |  |  | 2.823 |  |  | -0.002721 |  | -0.63272 | 0.63 |  |  |  |  | В результате уточнения объемов строительно-монтажных работ
1 | ТП-23-опора (ул. Хлебная) |  |  | 1.74 | 1.1096 |  | 0.20762 | 1.74 | 0.902 |  |  |  |  | 1.11 |  |  | 1.11 |  |  | 0.63 |  |  | 0.63
2 | РП-6/10- опора № 81 |  |  | 0.19 | 0.38954 |  |  | 0.19 | 0.38954 |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | -0.2 |  | -0.19954
3 | ТП-6-ТП-377 |  |  | 0.45 | 0.73818 |  | 0.341 | 0.45 | 0.39718 |  |  |  |  | 0.738 |  |  | 0.738 |  |  | -0.288 |  | -0.28818
4 | ТП-227 выход на опору |  |  | 0.09 | 0.19534 | 0.03 |  | 0.06 | 0.13267 |  | 0.062673 |  |  | 0.195 |  |  | 0.195 |  |  | -0.105 |  | -0.10534
5 | ТП-200 выход на опору |  |  | 0.35 | 0.38966 | 0.35 | 0.039 |  | 0.35066 |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | -0.04 |  | -0.03966
| Реконструкция ВЛ- 10 кВ (замена участков ВЛ-10кВ проходящие через жилые дома, детские сады и т.д.) |  |  | 10.11 | 12.6861 | 0.23 | 1.332 | 6.085 | 3.6802 | 3.795 | 3.0004 |  | 4.6736 | 12.687 |  | 4.6736 | 12.687 | 4.6736 |  | -2.5764 |  | -2.8369 | 0.26052
1 | РП-6/10- 23/12 |  |  | 5.85 | 6.8869 |  | 0.824 | 2.925 | 1.1406 | 2.925 | 1.4755 |  | 3.4468 | 6.887 |  | 3.4468 | 6.887 | 3.4468 |  | -1.037 |  | -1.0369
2 | РП-7/6-126 |  |  | 1.87 | 1.95 |  | 0.508 | 1 |  | 0.87 | 1.442 |  |  | 1.95 |  |  | 1.95 |  |  | -0.08 |  | -0.080043
3 | до КТП по ул. Энгельса |  |  | 0.57 | 0.60425 | 0.15 |  | 0.42 | 0.60425 |  |  |  |  | 0.604 |  |  | 0.604 |  |  | -0.034 |  | -0.034249
4 | до КТП по ул. Урицкого |  |  | 0.14 | 0.59869 | 0.08 |  | 0.06 | 0.51586 |  | 0.082826 |  |  | 0.599 |  |  | 0.599 |  |  | -0.459 |  | -0.45869
5 | до КТП по ул. Луначарского |  |  | 0.83 | 0.68976 |  |  | 0.83 | 0.68976 |  |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14024
6 | Установка реклоузера вместо ПП-22 |  |  | 0.85 | 0.72972 |  |  | 0.85 | 0.72972 |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12028
7 | ПИР 2012 г. |  |  |  | 1.2267 | [7 empty] | 1.2267 | 1.227 |  | 1.2267 | 1.227 | 1.2267 |  | -1.227 |  | -1.227 | [5 empty] | Подготовительные работы на 2012г
| Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ |  |  | 31.69 | 29.9922 | 0.23 | 2.7938 | 15.33 | 8.3866 | 13.47 | 15.2834 | 2.66 | 3.5284 | 29.991 |  | 3.5284 | 29.991 | 3.5284 |  | 1.6978 |  | -3.0366 | 4.7344 |  |  |  |  | В результате уточнения стоимости проектных и объемов строительно-монтажных работ
1 | ТП-686 ф.1,2,3 |  |  | 2.69 | 2.07 | 0.13 | 0.131 | 2.56 | 1.939 |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2.07 |  |  | 0.62 |  |  | 0.62
2 | ТП-40 ф.1,2 |  |  | 3.76 | 3.7003 |  | 0.526 |  | 0.17407 | 2.1 | 3.0002 | 1.66 |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 0.059712 |  |  | 0.059712
3 | ТП-207 ф.2 (перевод нагрузок на ТП-702) |  |  | 2.57 | 2.7265 |  | 0.126 | 0.2 |  | 2.37 | 1.1039 |  | 1.4966 | 2.726 |  | 1.4966 | 2.726 | 1.4966 |  | -0.15649 |  | -0.15649
4 | ТП-278 ф.4 |  |  | 1.18 | 0.96015 |  | 0.127 | 1.18 | 0.83315 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.21985 |  |  | 0.21985
5 | ТП-282 ф.8 |  |  | 2.52 | 2.3838 |  | 0.155 | 0.2 |  | 2.32 | 2.2288 |  |  | 2.384 |  |  | 2.384 |  |  | 0.13617 |  |  | 0.13617
6 | ТП-196 ф.12 |  |  | 1.05 | 1.2471 |  |  |  | 0.096539 | 1.05 | 0.33469 |  | 0.81586 | 1.247 |  | 0.81586 | 1.247 | 0.81586 |  | -0.19709 |  | -0.19709
7 | ТП-21 ф.1,3,4 |  |  | 4.64 | 3.657 |  | 0.727 | 4.64 | 2.93 |  |  |  |  | 3.657 |  |  | 3.657 |  |  | 0.983 |  |  | 0.983
8 | ТП-59 ф.1,5,8 |  |  | 3.73 | 6.371 |  |  | 2 | 0.87299 | 1.73 | 5.498 |  |  | 6.371 |  |  | 6.371 |  |  | -2.641 |  | -2.641
9 | ТП-544 ф.1,2,4 |  |  | 3.9 | 0.89793 |  | 0.165 |  |  | 2.9 |  | 1 | 0.73293 | 0.898 |  | 0.73293 | 0.898 | 0.73293 |  | 3.0021 |  |  | 3.0021
10 | КТП- по ул. Энгельса |  |  | 1.96 | 2.002 |  | 0.522 | 1.96 | 1.48 |  |  |  |  | 2.002 |  |  | 2.002 |  |  | -0.042 |  | -0.042
11 | КТП- по ул. Урицкого |  |  | 1.86 | 1.7534 | 0.1 |  | 1.76 | 0.060878 |  | 1.6925 |  |  | 1.753 |  |  | 1.753 |  |  | 0.10657 |  |  | 0.10657
12 | КТП- по ул. Луначарского |  |  | 1.83 | 1.74 |  | 0.31482 | 0.83 |  | 1 | 1.4252 |  |  | 1.74 |  |  | 1.74 |  |  | 0.090006 |  |  | 0.090006
13 | Реконструкция не предусмотренная планом: ТП-72 ф.10; ТП-79 ф.3. ТП-16 ф.10 |  |  |  | 0.483 | [7 empty] | 0.483 | 0.483 |  | 0.483 | 0.483 | 0.483 |  | -0.483 |  |  | -0.483 |  |  |  |  | Выполнение внеплановых работ в связи с жалобами граждан
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ |  |  | 1.8 | 3.5536 |  | 0.26461 | 0.3 | 0.89314 | 1.3 | 2.022 | 0.2 | 0.3739 | 3.554 |  | 0.374 | 3.554 | 0.374 |  | -1.7536 |  |  | -1.754
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ |  |  | 1.8 | 3.5536 |  | 0.26461 | 0.3 | 0.89314 | 1.3 | 2.022 | 0.2 | 0.3739 | 3.554 |  | 0.374 | 3.554 | 0.374 |  | -1.7536 |  |  | -1.754 |  |  |  |  | В результате уточнения стоимости проектных и объемов строительно-монтажных работ
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  | 15.5 | 15.6104 | 0.6 | 0.75128 | 12.05 | 7.5595 | 2.85 | 7.2996 |  |  | 15.61 |  |  | 15.61 |  |  | -0.11069 |  |  | -0.11031
| Установка новых КТП 10/0,4 кВ ул. Урицкого ул.Энгельса ул. Луначарского |  |  | 3.2 | 2.6177 | 0.3 | 0.28628 | 2.9 | 2.3314 |  |  |  |  | 2.618 |  |  | 2.618 |  |  | 0.582 |  |  | 0.582 |  |  |  |  | В результате уточнения стоимости проектных и объемов строительно-монтажных работ
| Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585(6), 154(6), 126(6), 127(6), 129(6), 180(6), 124(6), с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН |  |  | 6.04 | 5.0574 | 0.3 | 0.465 | 5.44 | 2.2355 | 0.3 | 2.3569 |  |  | 5.057 |  |  | 5.057 |  |  | 0.98262 |  |  | 0.983 |  |  |  |  | уточнение стоимости материала
| Замена МТП и старых КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64 ) , КТП-46 |  |  | 2.76 | 3.594 |  |  | 1.38 |  | 1.38 | 3.594 |  |  | 3.594 |  |  | 3.594 |  |  | -0.834 |  |  | -0.834 |  |  |  |  | В связи с аварийной ситуацией на ТП-46. выполнение за счет средств по компенсации реактивной мощности
| Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1, РП-4, РП-7, РТП-20 |  |  | 3.5 | 4.3413 |  |  | 2.33 | 2.9926 | 1.17 | 1.3487 |  |  | 4.341 |  |  | 4.341 |  |  | -0.84131 |  |  | -0.84131 |  |  |  |  | уточнение стоимости материала
| ПРОЧИЕ без НДС |  |  | 9.8 | 8.2218 | 4.88 | 4.912 | 0.52 | 0.4348 | 0.2 |  | 0.2 | 2.875 | 8.222 |  | 2.875 | 8.222 | 2.875 |  | -2.4218 |  |  | -2.422
| Приобретение автотранспорта |  |  | 5 | 8.0168 | 4.7 | 4.73 | 0.3 | 0.4348 |  |  |  | 2.852 | 8.017 |  | 2.852 | 8.017 | 2.852 |  | -3.0168 |  |  | -3.017 |  |  |  |  | В связи с необходимость приобритения дополнительного оборудования
| Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0.8 | 0.205 | 0.18 | 0.182 | 0.22 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.023 | 0.205 |  | 0.023 | 0.205 | 0.023 |  | 0.595 |  |  | 0.595 |  |  |  |  | уточнение стоимости материала
| Мероприятия по энергосбережению на 2011 г. |  |  | 4 | 2.701 |  |  | 1 | 1.0165 | 2.5 |  | 0.5 | 1.6845 | 2.7 |  | 1.68 | 2.7 | 1.68 |  | 1.299 |  |  | 1.299
| Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  | 3 | 1.6845 |  |  | 0.5 |  | 2 |  | 0.5 | 1.6845 | 1.68 |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  | 1.3155 |  |  | 1.316 |  |  |  |  | В связи с аварийной ситуацией на ТП-46. выполнение за счет средств по компенсации реактивной мощности
| Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12 |  |  | 1 | 1.0165 |  |  | 0.5 | 1.0165 | 0.5 |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02 |  |  | -0.016516 |  |  | -0.017 |  |  |  |  | уточнение стоимости материала
|  | Заместитель директора по финансам | [12 empty] | О.В. Гапон
|  | Заместитель директора по экономике и тарифообразованию | [12 empty] | М.Ю. Пономаренко
|  | Начальник ПТО | [12 empty] | А.А. Ханин