## 2008-2013
Утверждаю
Директор МПАЭС
__________ В.В. Марков
"___"____________2011
ОТЧЕТ
о выполнении инвестиционной программы МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
на 30.12. 2011 год
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во |  | капитальные вложения на 2011 год
[6 empty] | Всего в ценах 2011г. |  | в том числе:
|  |  |  | план | факт | план | факт | амортизация млн.руб. План | амортизация млн.руб. Факт | прибыль млн. руб. План | прибыль млн. руб. Факт
| По инвестиционной программе МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» |  |  |  |  | 71.72 | 75.5875 | 46.72 | 50.318 | 25 | 25.2696
I | Электросетевые объекты | км |  | 35.41 |  | 61.92 | 64.6686 | 46.72 | 47.466 | 15.2 | 17.2026
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  |  | 1.66 | 1.339 | 2.82 | 2.822 | 2.82 | 2.822 | 0
1 | ТП-23 -опора (ул. Хлебная) (АСБл 3х120) | км |  | 1 | 0.652 | 1.74 | 1.1096 | 1.74 | 1.1096
2 | РП-6/10 опора № 81 | км |  | 0.11 | 0.2 | 0.19 | 0.38954 | 0.19 | 0.38954
3 | ТП-6-ТП-377 | км |  | 0.33 | 0.325 | 0.45 | 0.73789 | 0.45 | 0.73789
4 | ТП-227 выход на опору | км |  | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.19534 | 0.09 | 0.19534
5 | ТП-200 выход на опору | км |  | 0.2 | 0.142 | 0.35 | 0.38963 | 0.35 | 0.38963
1.2 | [5 empty] | 10.11 |  | 7.72 |  | 2.39
| Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  | 6.15 | 3.793 |  | 12.6873 |  | 8.8373 |  | 3.8498
1 | РП-6/10-23/12 | км |  | 3.85 | 1.325 | 5.85 | 6.887 | 5.85 | 6.887
2 | РП-7/6-126 | км |  | 1.2 | 1.216 | 1.87 | 1.9503 | 1.87 | 1.9503
3 | до КТП по ул.Энгельса ( ТП-763) | км |  | 0.4 | 0.204 | 0.57 | 0.604 |  |  | 0.57 | 0.604
4 | до КТП по ул. Урицкого (ТП-762) | км |  | 0.1 | 0.318 | 0.14 | 0.599 |  |  | 0.14 | 0.599
5 | до КТП по ул. Луначарского(ТП-764) | км |  | 0.6 | 0.73 | 0.83 | 0.69 |  |  | 0.83 | 0.68976
8 | Установка реклоузера вместо ПП-22 | шт |  | 1 |  | 0.85 | 0.73 |  |  | 0.85 | 0.73
9 | ПИР 2012 г. | [5 empty] | 1.227 |  |  |  | 1.227
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) | км |  | 26.1 | 20.247 | 31.69 | 29.9914 | 26.04 | 24.0136 | 5.65 | 5.9778
1 | ТП-686 ф.1.2.3 | км |  | 2.2 | 1.83 | 2.69 | 2.0699 | 2.69 | 2.0699
2 | ТП-40 ф.1.2 | км |  | 3.08 | 2.529 | 3.76 | 3.7 | 3.76 | 3.7
3 | ТП-207ф.2 (перевод нагрузок на ТП-702) | км |  | 2.1 |  | 2.57 | 2.7262 | 2.57 | 2.7262
4 | ТП-278 ф.4 | км |  | 0.96 | 0.461 | 1.18 | 0.96092 | 1.18 | 0.96092
5 | ТП-282 ф.8 | км |  | 2.06 | 1.91 | 2.52 | 2.3835 | 2.52 | 2.3835
6 | ТП-196 ф.12 | км |  | 0.86 |  | 1.05 | 1.2471 | 1.05 | 1.2471
7 | ТП-21 ф.1.3.4 | км |  | 3.8 | 3.463 | 4.64 | 3.6571 | 4.64 | 3.6571
8 | ТП-59 ф.1.5.8 | км |  | 3.05 | 5.107 | 3.73 | 6.371 | 3.73 | 6.371
7 | ТП-544 ф.1.2.4 | км |  | 3.19 |  | 3.9 | 0.89802 | 3.9 | 0.89802
9 | КТП-по ул.Энгельса | км |  | 1.6 | 1.8 | 1.96 | 2.0018 |  |  | 1.96 | 2.0018
10 | КТП- по ул. Урицкого | км |  | 1.7 | 1.796 | 1.86 | 1.753 |  |  | 1.86 | 1.753
11 | КТП- по ул. Луначарского | км |  | 1.5 | 1.2 | 1.83 | 1.74 |  |  | 1.83 | 1.74
12 | Реконструкция не предусмотренная планом: ТП-85 ф.1; ТП-72 ф.10; ТП-16 ф.10;ТП-79 ф.3; ТП-35 ф.2. | км |  |  | 0.151 |  | 0.483 |  |  |  | 0.483
1.4. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | км |  | 1.5 | 2.25 | 1.8 | 3.554 |  |  | 1.8 | 3.554
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ | км |  | 1.5 | 2.251 | 1.8 | 3.554 |  |  | 1.8 | 3.554
1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | шт/яч |  | 6/79 | 4/71 | 15.5 | 15.614 | 10.14 | 11.793 | 5.36 | 3.821
1 | Установка новых КТП 10/0,4 кВ ул. Урицкого ул.Энгельса ул. Луначарского | шт |  | 3 | 3 | 3.2 | 2.618 |  |  | 3.2 | 2.618
2 | Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585(6), 154(6), 195(6), 127(6), 129(6), 180(6), 124(6), с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | яч |  | 55 | 55 | 6.04 | 5.057 | 3.88 | 3.854 | 2.16 | 1.203
3 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64 ) | шт |  | 3 | 3 | 2.76 | 2.2032 | 2.76 | 2.2032
4 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1 яч. 3.9.5.8.4.6.10. РП-4 яч.8.10.11.16.12.13.5.3.2 РП-7 яч.3.5.4.9.7.11.13.14 РТП-20 яч.2.5.6.8.9.16.17.18.19.20.21 | яч |  | 24 | 35 | 3.5 | 4.3413 | 3.5 | 4.3413
5 | Реконструкция не запланированная планом: РП-2 яч.6, 9; ТП-46 | яч |  |  |  |  | 1.3945 |  | 1.3945
2.1 | ПРОЧИЕ |  |  |  |  | 5.8 | 8.222 |  | 2.852 | 5.8 | 5.37
1 | Приобретение автотранспорта | шт |  |  | 5 | 5 | 8.017 |  | 2.852 | 5 | 5.165
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  |  |  | 0.8 | 0.205 |  |  | 0.8 | 0.205
3.1 | Мероприятия по энергосбережению на 2011 г. |  |  |  |  | 4 | 2.697 |  |  | 4 | 2.697
1 | Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | шт |  |  |  | 3 | 1.68 |  |  | 3 | 1.68
2 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ12 | шт |  |  | 3 | 1 | 1.017 |  |  | 1 | 1.017
| Заместитель директора по финансам, главный бухгалтер | [6 empty] | О.В. Гапон
| Заместитель директора по экономике и тарифообразованию | [6 empty] | М.Ю.Пономаренко
| Начальник ПТО | [6 empty] | А.А. Ханин