## стр.1
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2011 г.
Муниципальным предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Директор МП АЭС
В.В. Марков
(подпись)
[17 empty] | " " |  |  |  | 2011
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2011 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2011 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2011 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)
1 | ТП-23 -опора (ул. Хлебная) (АСБл 3х120) | -- | 1 км | -- | -- | 1 км | - | 0.65 |  | - | 0.65
2 | РП-6/10 опора № 81 | -- | 0,11 км | -- | -- | 0,11 км | - | 0.2 |  | - | 0.2
3 | ТП-6-ТП-377 | -- | 0,33 км | -- | -- | 0,33 км | - | 0.33 |  | - | 0.33
4 | ТП-227 выход на опору | -- | -- | 0,02 км | -- | 0,02 км | - |  | 0.02 | - | 0.02
6 | ТП-200 выход на опору | -- | 0,2 км | -- | -- | 0,2 км | - | 0.15 |  | - | 0.15
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | РП-6/10-23/12 | -- | 0,85 км | 2,5 км | 0,5 км | 3,85 км | - | 0.2 | 1.13 | 1.51 | 2.84
2 | РП-7/6-126 | -- | 0,2 км | 1 км | -- | 1,2 км | - |  | 1.22 | - | 1.22
3 | до КТП по ул.Энгельса | -- | 0,4 км | -- | -- | 0,4 км | - | 0.204 | - | - | 0.204
4 | до КТП по ул. Урицкого | -- | 0,1 км | -- | -- | 0,1 км | - | 0.32 | - | - | 0.32
5 | до КТП по ул. Луначарского | -- | 0,6 км | -- | -- | 0,6 км | - | 0.73 | - | - | 0.73
6 | Установка реклоузера вместо ПП-22 | -- | 1 шт | -- | -- | 1 шт | - | 1 шт | - | - | 1 шт
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП)
1 | ТП-686 ф.1.2.3 | 0,2 км | 2 км | -- | -- | 2,2 км | - | 1.83 | - | - | 1.83
2 | ТП-40 ф.1.2 | -- | -- | -- | 3,08 км | 3,08 км | - |  | 2.53 | - | 2.53
3 | ТП-207ф.2 (перевод нагрузок на ТП-702) | -- | -- | 2,1 км | -- | 2,1 км | - |  |  | 1.82 | 1.82
4 | ТП-278 ф.4 | -- | 0,96 км | -- | -- | 0,96 км | - | 0.61 | - | - | 0.61
5 | ТП-282 ф.8 | -- | -- | 2,06 км | -- | 2,06 км | - |  | 1.91 | - | 1.91
6 | ТП-196 ф.12 | -- | -- | 0,86 км | -- | 0,86 км | - |  |  | 0.664 | 0.664
7 | ТП-21 ф.1.3.4 | -- | 3,8 км | -- | -- | 3,8 км | - | 3.46 | - | - | 3.46
7 | ТП-59 ф.1.5.8 | -- | 2,05 км | 1 км | -- | 3,05 км | - |  | 5.11 | - | 5.11
8 | ТП-544 ф.1.2.4 | -- | -- | -- | 3,19 км | 3,19 км | - |  |  | 0.5 | 0.5
9 | КТП-по ул.Энгельса | -- | 1,6 км | -- | -- | 1,6 км | - |  | 1.8 |  | 1.8
10 | КТП- по ул. Урицкого | 0,7 км | 1 км | -- | -- | 1,7 км | - | 1.8 |  |  | 1.8
11 | КТП- по ул. Луначарского | -- | 0,5 км | 1 км | -- | 1,5 км | - |  | 1.2 |  | 1.2
12 | Реконструкция не предусмотренная планом:ТП-72 ф.10; ТП-79 ф.3; ТП-16 ф.10 | [8 empty] | 0.15 | 0.15
1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ | -- | 0,5 км | 0,5 км | 0,5 км | 1,5 км | - | 0.65 | 1.6 | 0.27 | 2.52
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
2 | Реконструкция ТП № 93(1), 502(6), 407(6), 585(6), 154(6), 126(6), 127(6), 129(6), 180(6), с заменой ячеек КСО и замена ЛР на ВН | 127(6), 129(6) | 180(6), 124(6), 407(6), 585(6), 93(1), 502(6) | 154(6), 126(6) | -- | 6 ТП (49) яч | 127(5) | 30 | 18 | 2 | 55
3 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (МТП-468, КТП-110, КТП-64 ) | -- | 1 шт | 2 шт | -- | 3 шт | - | - | 3 | - | 3
4 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РП-1, РП-4, РП-7 | -- | 18 яч | 6 яч | -- | 24 яч | - | 24 | 11 | - | 35
2 | Прочее
1 | Приобретение автотранспорта | [5 empty] | 5 | - | - | 2 | 7
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники
3 | Новое строительство
1 | Установка новых КТП 10/0,4 кВ ул. Урицкого ул.Энгельса ул. Луначарского | - | 2 шт | 1 шт | - | 3 шт | - | 3 | - | - | 3
3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ | -- |  |  |  |  | - | 2 | 1 | - | 3
2 | Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | -- |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 2
| Начальник ПТО | [9 empty] | А.А. Ханин