## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП «АЭС»
___________ В.В. Марков
«___» __________ 2012 г.
Отчет
о выполнении капитального ремонта МП "АЭС" за 2012 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по смете | Кол-во по факту | Сметная стоимость, тыс. руб. | Фактическая стоимость тыс. руб. | Срок выполнения
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | I кв.-III кв.
| ТП-90 ф. 6 | км | 0.65 | 0.561 | 1155.4044 | 861.8247
| ТП-430 ф. 2 | км | 0.46 | 0.444 | 544.1791 | 488.9968
| ТП-603 ф.3,4 | км | 0.89 | 0.88 | 1200.2244 | 1143.9821
| ТП-116 ф. 2 | км | 0.29 | 0.278 | 216.3909 | 171.0368
| ТП-448 ф. 14 | км | 0.69 | 1.241 | 909.9651 | 1339.0307
| ТП-77 ф. 15 | км | 0.38 | 0.21 | 529.6461 | 278.4367
| ТП-154 ф. 11 | км | 0.93 | 0.551 | 1352.95 | 658.4763
| ТП-31 ф. 1 (ТП-475 ф.1,ф.2) | км | 0.8 | 0.37 | 609.246 | 189.908
| ТП-79 ф. 3,4 | км | 0.7 | 0.599 | 897.0244 | 1008.068
| Ремонт ВЛ-0,4 кВ не предусмотренный планом | км |  |  | 6259.6261
| ТП-462 ф.3,4 | км | 0.8 | 0.816 | 962.6879 | 939.5092
| Итого по ВЛ-0,4 кВ |  | 6.59 | 5.95 | 8377.7184 | 7079.2693
2 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | [5 empty] | II кв.
| ф. 23/9-РП-2/14 | км | 0.91 | 0.92 | 1358.0945 | 1353.9975
| ф.РТП-20/19 - 462 (ф. РП-6/9-210;ф. РП-7/6-126; ф.24/25-7/5; ф.20/35-427; ф.22/54-194; ф.51-278) | км | 0.43 | 0.55 | 555.4873 | 792.3537
| Итого по ВЛ-10 кВ |  | 1.34 | 1.47 | 1913.5818 | 2146.3512
3 | Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА | шт | 10 | 14 | 600 | 762.0951 | в течение года
4 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций: (ТП10/0,4 кВ №53,72,62М, 121А,86,117,85,338,45,271) | шт | 10 | 10 | 2751.1 | 2435.3019 | II кв. –III кв.
5 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строительная часть): (ТП 10/0,4 кВ № 4, РТП-15, РТП-17, 49,92,53,62М,66,87,121А), в т.ч. замена дверей. | шт | 10 | 10 | 1988.61 | 3055.6271 | II кв. –III кв.
6 | Капитальный ремонт кровель ТП 10/0,4 кВ (РТП-15, ТП-4, ПС "Полярная",РТП-17, ТП-121А, 53, 49, РП-2, ТП-427, ТП-96) | шт |  | 10 |  | 629.7687
7 | Капитальный ремонт оборудования и производственных зданий | шт |  | 1 |  | 530.7011
| Итого по ремонту ТП |  | 30 | 45 | 5339.71 | 7413.4939
8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х120 | км | 0.6 | 0.469 | 2680.9915 | 2076.8634 | в течение года
9 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл 3х240 | км | 0.2 | 0.142 | 582.1686 | 414.0512
| Итого по КЛ-10 кВ |  | 0.8 | 0.611 | 3263.1601 | 2490.9145
10 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х70 | км | 0.14 |  | 265.9146 |  | в течение года
11 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 | км | 0.034 | 0.036 | 683.1192 | 869.4276
12 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х150 | км | 0.12 | 0.053 | 262.6822 | 116.613
13 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185 | км | 0.04 |  | 96.1173
| Итого по КЛ-0,4 кВ |  | 0.334 | 0.089 | 1307.8332 | 986.0406
14 | ПИР 2013 г. |  |  |  |  | 320
| Всего по капитальному ремонту: |  |  |  | 20202.0035 | 20436.0696 | 101.2%
| Заместитель директора по финансам, главный бухгалтер |  |  |  |  | О. В. Гапон
| Заместитель директора по экономике и тарифообразованию |  |  |  |  | М.Ю. Пономаренко
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.А. Ханин