## стр.1
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2012 г.
Муниципальным предприятие г. Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Первый заместитель директора - Главный инженер МП АЭС
В.В. Кранин
(подпись)
[17 empty] | " " |  |  |  | 2012
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2012 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 15.88 | 17.22 |  | 33.1 | 1.097 | 8.5 |  |  | 36.705
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  | 0.35 | 0.59 |  | 0.94 |  | 0.59 | 1.23 |  | 1.82
1 | ПС Полярная- РТП-19 |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | 0.23 |  |  | 0.23
2 | Замена выходов с РП-5 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.36 |  |  | 0.36
3 | ТП-180-ТП-255 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 0.49 |  | 0.49
4 | Вне плана: 28/15 - РП-7/14 | [7 empty] | 0.74 |  | 0.74
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | 2.76 |  |  | 2.76 |  | 1.571 | 3.21 |  | 7.191
1 | ф.97/15-РП-2/17 |  | 1.31 |  |  | 1.31 |  | 0.28 | 1.43 |  | 1.71
2 | ф. РТП-20/19-462 |  | 1.45 |  |  | 1.45 |  | 1.291 |  |  | 1.291
3 | Реконструкция вне плана: 23/15-278, ф.200-227, ф.51-278, РП-6/8-34, ф. 77-279, РП-13/11-РП-14/2, РП-7/6-126. | [7 empty] | 1.78 | 2.41 | 4.19
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) |  | 11.05 | 14.95 |  | 26 | 0.86 | 6.14 | 17.434 | 1.96 | 26.394
1 | ТП-483 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4.03 |  | 4.03
2 | ТП-511 |  |  | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  | 1.96 | 1.96
3 | ТП-517 |  | 1.2 | 0.67 |  | 1.87 |  |  | 1.171 |  | 1.171
4 | ТП-73 |  | 0.9 | 1.25 |  | 2.15 |  |  | 2.6 |  | 2.6
5 | ТП-592 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.98 |  |  | 0.98
6 | ТП-13 ф.1.2.3 |  | 1.13 | 2 |  | 3.13 |  | 3.01 |  |  | 3.01
7 | ТП-101 ф.2.3.4 |  | 0.68 | 1 |  | 1.68 |  | 1.61 |  |  | 1.61
7 | ТП-360 |  | 0.75 | 0.75 |  | 1.5 |  |  | 1.46 |  | 1.46
8 | ТП-271 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 1.56 |  | 1.56
9 | ТП-193 |  | 0.97 | 1 |  | 1.97 |  |  | 2.292 |  | 2.292
10 | ТП-153 |  |  | 2.9 |  | 2.9 |  |  | 2.539 |  | 2.539
11 | ТП-115(ТП-30) |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |  | 0.46 |  | 0.46
12 | ТП-113 |  | 0.72 |  |  | 0.72 |  | 0.41 |  |  | 0.41
13 | ТП-485 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.472 |  | 0.472
14 | Реконструкция не запланированная планом:ТП-116 ф.2; ТП-544 ф.1, ТП-600 ф.2, ТП-35 ф.2, ТП-462 ф.2, 5, ТП-454 ф.3, ТП-164 ф.12 | [5 empty] | 0.86 | 0.13 | 0.85 |  | 1.84
1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | 0 | 1.72 | 1.68 |  | 3.4 | 0.237 | 0.199 | 0.804 | 0.06 | 1.3
1 | Кабельные выхода на опоры от ВЛ-0,4 кВ до ТП-10/,04 кВ |  | 1.72 | 1.68 |  | 3.4 | 0.237 | 0.199 | 0.804 | 0.06 | 1.3
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП (7,12 ,485 ) |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 3
2 | Монтаж защиты микропроцессорной (типа БМРЗ-100) РТП-24, РТП-23, РТП-21 |  | 24 | 8 |  | 32 |  | 14 | 18 |  | 32
3 | Вне плана:ТП-471; РТП-23; ТП-341; демонтаж ТП-580; ТП-320, ТП-391 | [6 empty] | 3 | 2 | 5 | 10
2 | Прочее
1 | Приобретение автотранспорта | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
3 | ПИР 2013 года (ВЛ-0,4 кВ ТП-272, ВЛ-0,4 кВ ТП-475, ВЛ-0,4 кВ ТП-702, ТП-292, ТП-475, ТП-56) (КЛ-0,4 кВ Пушкина,1, Красноярская, 6)
4 | Выполнение вне плана (АИИСКУЭ)
3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ | [6 empty] | 4 |  | 2 | 6
2 | Совершенствование технологических процессов и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | 4
| Начальник ПТО | [9 empty] | А. А. Ханин