## Лист1
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю Главный инженер МП АЭС
Э.В. Толстиков
(подпись)
[28 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | 17 |  | год
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации | [16 empty] | инвестиционной программы МП "АЭС" за 1 квартал 2017 г. (без НДС)
№№ | Наименование объекта* |  | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции | [5 empty] | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные
[13 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [23 empty] | объек-
| ВСЕГО, |  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год |  |  | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  | Тип |  | Марка |  | про- |  | ты
[6 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода |  |  | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  | опор |  | кабеля |  | тяжен-
[6 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- |  |  | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный | [5 empty] | ность,
[6 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- |  |  | срок | ка си- |  | сплуа- | срок | [5 empty] | км
[6 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию |  |  | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[24 empty] | бы, |  | час |  |  |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[24 empty] | лет | [5 empty] | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
| ВСЕГО по МП г. Абакана "Абаканские электрические сети" |  | 119.88 | 9.93 | 41.758 | 68.192 |  | 1.576 | 0.22635 | 0.99738 | 0.35224 | [6 empty] | 1.576 | 0.22635 | 0.99738 | 0.35224
I | Электросетевые объекты |  | 101.89 | 0.74 | 40.638 | 60.512 |  | 1.576 | 0.22635 | 0.99738 | 0.35224 | [6 empty] | 1.576 | 0.22635 | 0.99738 | 0.35224
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих) |  | 6.26 | 0.12 | 2.45 | 3.69 |  | 0 | 0.053467 | [8 empty] | 0 | 0.053467
1 | ТП-203-ТП-86 |  | 0.95 |  | 0.38 | 0.57
2 | ТП-86-ТП-82 |  | 0.48 | 0.05 | 0.17 | 0.26
3 | ТП-82-ТП-203 |  | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.13
4 | ТП-70-ТП-128 |  | 0.71 | 0.05 | 0.26 | 0.4
5 | РП-6-ТП-21 |  | 0.07 |  | 0.03 | 0.04
6 | ТП-21-ТП-45А |  | 0.95 |  | 0.38 | 0.57
7 | ТП-45А-ТП-45 |  | 0.24 |  | 0.1 | 0.14
8 | ТП-407-ТП-320 |  | 1.43 |  | 0.57 | 0.86
9 | РП-5-ТП-33 |  | 1.19 |  | 0.47 | 0.72
10 | Реконструкция вне плана : ПС-01/11-опора № 1 | [7 empty] | 0.053467 | [9 empty] | 0.053467
1.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | 8.29 | 0.1 | 3.36 | 4.83
1 | ф.23/31-469 |  | 2.86 |  | 1.14 | 1.72
2 | ф.20/24-375 (821) |  | 1.48 | 0.1 | 0.58 | 0.8
3 | ф.20/18-543 |  | 0.95 |  | 0.44 | 0.51
4 | ф.22/13-РП-1/4 |  | 1.33 |  | 0.53 | 0.8
5 | ф.6-94 |  | 1.67 |  | 0.67 | 1
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | 45.06 | 0 | 18.05 | 27.01 |  | 0.6032 |  | 0.30889 | 0.2943 | [6 empty] | 0.6032 |  | 0.30889 | 0.2943
1 | ТП-43 ф.4.Ф.7 |  | 2.83 |  | 1.14 | 1.69
2 | ТП-47 ф.14 |  | 0.85 |  | 0.34 | 0.51
3 | ТП-213 ф.13 |  | 0.15 |  | 0.06 | 0.09
4 | ТП-54а ф.1.7 |  | 4.88 |  | 1.95 | 2.93
5 | ТП-55 ф.4, ф.16 |  | 0.86 |  | 0.34 | 0.52 |  | 0.42848 |  | 0.17771 | 0.25078 | [6 empty] | 0.42848 |  | 0.17771 | 0.25078 | [11 empty] | 2017 | 25 |  | СВ-110 |  |  |  | 0.17
6 | ТП-58 ф.2.4 |  | 1.82 |  | 0.73 | 1.09
7 | ТП-60 ф.1.2.3 |  | 4.31 |  | 1.72 | 2.59 |  | 0.044093 |  | 0.044093 | [7 empty] | 0.044093 |  | 0.044093
8 | ТП-62 ф.2 |  | 0.77 |  | 0.31 | 0.46 |  | 0.011121 |  | 0.011121 | [7 empty] | 0.011121 |  | 0.011121
9 | ТП-193 ф.4 |  | 0.51 |  | 0.2 | 0.31
10 | ТП-71 ф.3 (2) |  | 0.33 |  | 0.14 | 0.19 |  | 0.013445 |  | 0.013445 | [7 empty] | 0.013445 |  | 0.013445
11 | ТП-72 ф.1 |  | 0.33 |  | 0.14 | 0.19 |  | 0.006391 |  | 0.006391 | [7 empty] | 0.006391 |  | 0.006391
12 | ТП-75 ф.1.2.3.4.5 |  | 9.36 |  | 3.74 | 5.62
13 | ТП-77 ф.15 |  | 1.93 |  | 0.77 | 1.16
14 | ТП-78 ф.2.24 |  | 0.95 |  | 0.38 | 0.57
15 | ТП-87 ф.5 |  | 1.46 |  | 0.59 | 0.87 |  | 0.025383 |  | 0.025383 | [7 empty] | 0.025383 |  | 0.025383
16 | ТП-90 ф.3.5 |  | 1.67 |  | 0.67 | 1
17 | ТП-96 ф.1 |  | 1.34 |  | 0.54 | 0.8 |  | 0.0127 |  | 0.0127 | [7 empty] | 0.0127 |  | 0.0127
18 | ТП-98 ф.1 |  | 3.34 |  | 1.34 | 2
19 | ТП-685 ф.1.2 |  | 3.08 |  | 1.23 | 1.85
20 | ТП-615 ф.4.6.5 |  | 4.29 |  | 1.72 | 2.57
21 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12 | [6 empty] | 0.061579 |  | 0.018055 | 0.043524 | [6 empty] | 0.061579 |  | 0.018055 | 0.043524
1.4. | Реконструкция кабельных линий до жилых домов |  | 35.58 | 0.52 | 14.098 | 20.962 |  | 0.17288 | 0.17288 | [8 empty] | 0.17288 | 0.17288
1 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.96 |  | 0.71 |  | 0.28 | 0.43
2 | ТП-45- ул. Герцена.23 |  | 0.18 |  | 0.072 | 0.108
3 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.94 |  | 0.09 |  | 0.04 | 0.05
4 | ТП-320- ул. Аскизская.204 |  | 0.89 | 0.05 | 0.34 | 0.5
5 | ТП-320- ул. Аскизская.200 |  | 0.42 |  | 0.17 | 0.25
6 | ТП-320- ул. Аскизская.198 |  | 0.59 |  | 0.24 | 0.35
7 | ТП-320-ул. Аскизская.210 |  | 2.38 |  | 0.95 | 1.43
8 | ТП-320-ул. Аскизская.206 |  | 1.19 |  | 0.48 | 0.71
9 | ТП-407-ул. Аскизская.218 |  | 0.89 |  | 0.36 | 0.53
10 | ТП-407-ул. Аскизская.216 |  | 0.3 |  | 0.12 | 0.18
11 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.10 |  | 1.49 |  | 0.6 | 0.89
12 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.6 |  | 1.07 | 0.05 | 0.41 | 0.61
13 | ТП-407-ул. Аскизская.214 |  | 0.59 |  | 0.24 | 0.35
14 | ТП-241-ул. Аскизская.156 |  | 1.54 | 0.1 | 0.58 | 0.86
15 | ТП-241-ул. Аскизская.152 |  | 1.31 | 0.1 | 0.48 | 0.73
16 | ТП-241-ул. Аскизская.180 |  | 0.83 | 0.05 | 0.31 | 0.47
17 | ТП-241- ул. Аскизская.168 |  | 0.75 |  | 0.3 | 0.45
18 | ул. Аскизская.168- ул. Аскизская.180 |  | 0.24 |  | 0.096 | 0.144
19 | ТП-241- ул. Аскизская.158 |  | 0.89 | 0.05 | 0.34 | 0.5
20 | ТП-241- ул. Аскизская.154 |  | 1.78 | 0.1 | 0.67 | 1.01
21 | ТП-98- ул. Аскизская.166 |  | 1.49 |  | 0.6 | 0.89
22 | ТП-98- ул. Аскизская.172 |  | 0.89 |  | 0.36 | 0.53
23 | ТП-239- ул. Аскизская.164 |  | 1.19 |  | 0.48 | 0.71
24 | ТП-239- ул. Аскизская.162 |  | 1.01 |  | 0.4 | 0.61
25 | ТП-239- ул. Аскизская.170 |  | 0.59 |  | 0.24 | 0.35
26 | ТП-239- ул. Аскизская.160 |  | 0.71 |  | 0.28 | 0.43
27 | ТП-239- ул. Аскизская.174 |  | 0.71 |  | 0.3 | 0.41
28 | ТП-45А- ул. Герцена.14 |  | 0.42 |  | 0.17 | 0.25
29 | ТП-45А- ул. Герцена.21 |  | 0.27 |  | 0.11 | 0.16
30 | ТП-45А- ул. Островского.19 |  | 0.62 |  | 0.25 | 0.37
31 | ТП-45А- ул. Островского.18 |  | 0.58 |  | 0.23 | 0.35
32 | ТП-45А- ул. Минусинская.53 |  | 0.64 |  | 0.26 | 0.38
33 | ТП-328-МОУ СОШ № 7 |  | 0.45 |  | 0.18 | 0.27
34 | ТП-328-д/сад №13 2 кл |  | 2.23 |  | 0.89 | 1.34
35 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21 |  | 1.19 |  | 0.48 | 0.71
36 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23 |  | 0.89 |  | 0.36 | 0.53
37 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23а |  | 1.04 |  | 0.42 | 0.62
38 | ул. Рыбацкая.23- ул. Рыбацкая.23а |  | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0.16
39 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21а |  | 2.23 |  | 0.89 | 1.34
40 | Реконструкция вне плана: Др. Народов.4.6.8.14; Комарова.8.10.12; Пирятинская.1.3.3а.7 | [6 empty] | 0.17288 | 0.17288 | [8 empty] | 0.17288 | 0.17288
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  | 6.7 | 0 | 2.68 | 4.02 |  | 0.74643 | 0 | 0.68849 | 0.057938 | [6 empty] | 0.74643 | 0 | 0.68849 | 0.057938
1 | Монтаж микропроцессорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-2 |  | 6.7 |  | 2.68 | 4.02
2 | Реконструкция вне плана: ПР-0.4 кВ (ТП-543); ТП-157; ПР-0.4 кВ;ТП-460; КТП-582; РТП-20 | [6 empty] | 0.74643 |  | 0.68849 | 0.057938 | [6 empty] | 0.74643 |  | 0.68849 | 0.057938 | [5 empty] | 2017 |  |  | 15 | 2хТМ; 1хТМГ | 1.19
II | ПРОЧИЕ |  | 16.19 | 9.19 | 0.4 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | Приобретение автотранспорта |  | 5.5 |  |  | 5.5
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  | 0.5 |  |  | 0.5
3 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ |  | 1 |  | 0.4 | 0.6
4 | ПИР 2017-2018 |  | 9.19 | 9.19
III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  | 1.8 |  | 0.72 | 1.08
1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 |  | 1.8 |  | 0.72 | 1.08
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | Главный бухгалтер | [14 empty] | О.В. Гапон
|  | Начальник ПТО | [14 empty] | А.А. Ханин
|  | Начальник ОЭ | [14 empty] | В.Н. Гусаров