## Лист1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю Главный инженер МП АЭС
Э.В. Толстиков
(подпись)
[21 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | 17 |  | год
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы за 1 квартал 2017 г. МП "АЭС", млн. рублей без НДС
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [8 empty] | Причины
|  |  | стоимости | [отчетный год] | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [9 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [9 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  |  |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам | [5 empty] | уточнения | уточнения
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного | [5 empty] | стоимости | стоимости
[16 empty] | квартал |  | квартал | периода* | [5 empty] | по результа- | по результа-
[25 empty] | там утверж- | там закупоч-
[25 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО по МП г. Абакана "Абаканские электрические сети" |  |  | 119.88 | 1.576 | 1 | 1.576 | 33.16 |  |  | 67.57 |  | 18.15 |  | 1.576 | 1.576 |  |  | -118.304
1. | Электросетевые объекты |  |  | 101.89 | 1.576 | 1 | 1.576 | 29.72 |  |  | 61.17 |  | 10 |  | 1.576 | 1.576 |  |  | -100.314
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих) |  |  | 6.26 | 0.053467 | 0 | 0.053467 | 0 |  |  | 4.59 |  | 1.67 |  | 0.053467 | 0.053467 |  |  | -6.2065
1 | ТП-203-ТП-86 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | [7 empty] | -0.95
2 | ТП-86-ТП-82 |  |  | 0.48 | [6 empty] | 0.48 | [7 empty] | -0.48
3 | ТП-82-ТП-203 |  |  | 0.24 | [6 empty] | 0.24 | [7 empty] | -0.24
4 | ТП-70-ТП-128 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 0.71 | [7 empty] | -0.71
4 | РП-6-ТП-21 |  |  | 0.07 | [6 empty] | 0.07 | [7 empty] | -0.07
5 | ТП-21-ТП-45А |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | [7 empty] | -0.95
6 | ТП-45А-ТП-45 |  |  | 0.24 | [8 empty] | 0.24 | [5 empty] | -0.24
7 | ТП-407-ТП-320 |  |  | 1.43 | [8 empty] | 1.43 | [5 empty] | -1.43
8 | РП-5-ТП-33 |  |  | 1.19 | [6 empty] | 1.19 | [7 empty] | -1.19
9 | Реконструкция вне плана : ПС-01/11-опора № 1 |  |  |  | 0.053467 |  | 0.053467 | [7 empty] | 0.053467 | 0.053467 |  |  | 0.053467
1.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  | 8.29 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8.29 | [7 empty] | -8.29
1 | ф.23/31-469 |  |  | 2.86 | [6 empty] | 2.86 | [7 empty] | -2.86
2 | ф.20/24-375 (821) |  |  | 1.48 | [6 empty] | 1.48 | [7 empty] | -1.48
3 | ф.20/18-543 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | [7 empty] | -0.95
4 | ф.22/13-РП-1/4 |  |  | 1.33 | [6 empty] | 1.33 | [7 empty] | -1.33
5 | ф.6-94 |  |  | 1.67 | [6 empty] | 1.67 | [7 empty] | -1.67
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  | 45.06 | 0.6032 | 1 | 0.6032 | 19.52 |  |  | 24.54 |  |  |  | 0.6032 | 0.6032 |  |  | -44.4568
1 | ТП-43 ф.4.Ф.7 |  |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | [10 empty] | -2.83
2 | ТП-47 ф.14 |  |  | 0.85 |  | 0.85 | [12 empty] | -0.85
3 | ТП-213 ф.13 |  |  | 0.15 |  | 0.15 | [12 empty] | -0.15
4 | ТП-54а ф.1.7 |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88 | [10 empty] | -4.88
5 | ТП-55 ф.4, ф.16 |  |  | 0.86 | 0.42848 |  | 0.42848 | 0.86 | [6 empty] | 0.42848 | 0.42848 |  |  | -0.43152 | -0.43152 |  |  |  | 49.82% | 0.007 | 0.007
6 | ТП-58 ф.2.4 |  |  | 1.82 |  |  |  | 1.82 | [10 empty] | -1.82
7 | ТП-60 ф.1.2.3 |  |  | 4.31 | 0.044093 |  | 0.044093 | 4.31 | [6 empty] | 0.044093 | 0.044093 |  |  | -4.2659
8 | ТП-62 ф.2 |  |  | 0.77 | 0.011121 |  | 0.011121 | 0.77 | [6 empty] | 0.011121 | 0.011121 |  |  | -0.75888
9 | ТП-193 ф.4 |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.51 | [10 empty] | -0.51
10 | ТП-71 ф.3 |  |  | 0.33 | 0.013445 |  | 0.013445 | 0.33 | [6 empty] | 0.013445 | 0.013445 |  |  | -0.31655
11 | ТП-72 ф.1 |  |  | 0.33 | 0.006391 |  | 0.006391 | 0.33 | [6 empty] | 0.006391 | 0.006391 |  |  | -0.32361
12 | ТП-75 ф.1.2.3.4.5 |  |  | 9.36 | [6 empty] | 9.36 | [7 empty] | -9.36
13 | ТП-77 ф.15 |  |  | 1.93 |  |  |  | 1.93 | [10 empty] | -1.93
14 | ТП-78 ф.2.24 |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | -0.95
15 | ТП-87 ф.5 |  |  | 1.46 | 0.025383 |  | 0.025383 |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 0.025383 | 0.025383 |  |  | -1.4346
16 | ТП-90 ф.3.5 |  |  | 1.67 | [6 empty] | 1.67 | [7 empty] | -1.67
17 | ТП-96 ф.1 |  |  | 1.34 | 0.0127 |  | 0.0127 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 0.0127 | 0.0127 |  |  | -1.3273
18 | ТП-98 ф.1 |  |  | 3.34 | [6 empty] | 3.34 | [7 empty] | -3.34
19 | ТП-685 ф.1.2 |  |  | 3.08 | [6 empty] | 3.08 | [7 empty] | -3.08
20 | ТП-615 ф.4.6.5 |  |  | 4.29 | [6 empty] | 4.29 | [7 empty] | -4.29
21 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12 |  |  |  | 0.06158 |  | 0.06158 | [7 empty] | 0.06158 | 0.06158 |  |  | 0.06158
1.4. | Реконструкция кабельных линий до жилых домов |  |  | 35.58 | 0.17288 |  | 0.17288 | 10.2 |  |  | 17.05 |  | 8.33 |  | 0.17288 | 0.17288 |  |  | -35.4071
1 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.96 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.71 | [10 empty] | -0.71
2 | ТП-45- ул. Герцена.23 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | [10 empty] | -0.18
3 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.94 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | [10 empty] | -0.09
4 | ТП-320- ул. Аскизская.204 |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 | [10 empty] | -0.89
5 | ТП-320- ул. Аскизская.200 |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.42 | [10 empty] | -0.42
6 | ТП-320- ул. Аскизская.198 |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.59 | [10 empty] | -0.59
7 | ТП-320-ул. Аскизская.210 |  |  | 2.38 |  |  |  | 2.38 | [10 empty] | -2.38
8 | ТП-320-ул. Аскизская.206 |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.19 | [10 empty] | -1.19
9 | ТП-407-ул. Аскизская.218 |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 | [10 empty] | -0.89
10 | ТП-407-ул. Аскизская.216 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | -0.3
11 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.10 |  |  | 1.49 |  |  |  | 1.49 | [10 empty] | -1.49
12 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.6 |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.07 | [10 empty] | -1.07
13 | ТП-407-ул. Аскизская.214 |  |  | 0.59 | [6 empty] | 0.59 | [7 empty] | -0.59
14 | ТП-241-ул. Аскизская.156 |  |  | 1.54 | [6 empty] | 1.54 | [7 empty] | -1.54
15 | ТП-241-ул. Аскизская.152 |  |  | 1.31 | [6 empty] | 1.31 | [7 empty] | -1.31
16 | ТП-241-ул. Аскизская.180 |  |  | 0.83 | [6 empty] | 0.83 | [7 empty] | -0.83
17 | ТП-241- ул. Аскизская.168 |  |  | 0.75 | [6 empty] | 0.75 | [7 empty] | -0.75
18 | ул. Аскизская.168- ул. Аскизская.180 |  |  | 0.24 | [6 empty] | 0.24 | [7 empty] | -0.24
19 | ТП-241- ул. Аскизская.158 |  |  | 0.89 | [6 empty] | 0.89 | [7 empty] | -0.89
20 | ТП-241- ул. Аскизская.154 |  |  | 1.78 | [6 empty] | 1.78 | [7 empty] | -1.78
21 | ТП-98- ул. Аскизская.166 |  |  | 1.49 | [6 empty] | 1.49 | [7 empty] | -1.49
22 | ТП-98- ул. Аскизская.172 |  |  | 0.89 | [6 empty] | 0.89 | [7 empty] | -0.89
23 | ТП-239- ул. Аскизская.164 |  |  | 1.19 | [6 empty] | 1.19 | [7 empty] | -1.19
24 | ТП-239- ул. Аскизская.162 |  |  | 1.01 | [6 empty] | 1.01 | [7 empty] | -1.01
25 | ТП-239- ул. Аскизская.170 |  |  | 0.59 | [6 empty] | 0.59 | [7 empty] | -0.59
26 | ТП-239- ул. Аскизская.160 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 0.71 | [7 empty] | -0.71
27 | ТП-239- ул. Аскизская.174 |  |  | 0.71 | [6 empty] | 0.71 | [7 empty] | -0.71
28 | ТП-45А- ул. Герцена.14 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.42 | [7 empty] | -0.42
29 | ТП-45А- ул. Герцена.21 |  |  | 0.27 | [6 empty] | 0.27 | [7 empty] | -0.27
30 | ТП-45А- ул. Островского.19 |  |  | 0.62 | [6 empty] | 0.62 | [7 empty] | -0.62
31 | ТП-45А- ул. Островского.18 |  |  | 0.58 | [6 empty] | 0.58 | [7 empty] | -0.58
32 | ТП-45А- ул. Минусинская.53 |  |  | 0.64 | [6 empty] | 0.64 | [7 empty] | -0.64
33 | ТП-328-МОУ СОШ № 7 |  |  | 0.45 | [8 empty] | 0.45 | [5 empty] | -0.45
34 | ТП-328-д/сад №13 2 кл |  |  | 2.23 | [8 empty] | 2.23 | [5 empty] | -2.23
35 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21 |  |  | 1.19 | [8 empty] | 1.19 | [5 empty] | -1.19
36 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23 |  |  | 0.89 | [8 empty] | 0.89 | [5 empty] | -0.89
37 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23а |  |  | 1.04 | [8 empty] | 1.04 | [5 empty] | -1.04
38 | ул. Рыбацкая.23- ул. Рыбацкая.23а |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | [5 empty] | -0.3
39 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21а |  |  | 2.23 | [8 empty] | 2.23 | [5 empty] | -2.23
40 | Реконструкция вне плана: Др. Народов.4.6.8.14; Комарова.8.10.12; Пирятинская.1.3.3а.7 |  |  |  | 0.17288 |  | 0.17288 | [7 empty] | 0.17288 | 0.17288 |  |  | 0.17288
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  | 6.7 | 0.74643 | 0 | 0.74643 | 0 |  |  | 6.7 |  |  |  | 0.74643 | 0.74643 |  |  | -5.9536
2 | Монтаж микропроцессорной защиты (Типа БМРЗ 100) |  |  | 6.7 | [6 empty] | 6.7 | [7 empty] | -6.7
6 | Реконструкция вне плана: ПР-0.4 кВ (ТП-543); ТП-157; ПР-0.4 кВ;ТП-460; КТП-582; РТП-20 |  |  |  | 0.74643 |  | 0.74643 | [7 empty] | 0.74643 | 0.74643 |  |  | 0.74643
II | ПРОЧИЕ |  |  | 16.19 |  |  |  | 3.44 |  |  | 5.5 |  | 7.25 | [5 empty] | -16.19
1 | Приобретение автотранспорта |  |  | 5.5 | [8 empty] | 5.5 | [5 empty] | -5.5
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | -0.5
3 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | -1
4 | ПИР 2017-2018 |  |  | 9.19 |  |  |  | 2.94 |  |  | 5 |  | 1.25 | [5 empty] | -9.19
III | Энергосбережение в сетях МП АЭС |  |  | 1.8 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | -1.8
1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 |  |  | 1.8 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | -1.8
|  | Главный бухгалтер | [7 empty] | О.В. Гапон
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | А.А. Ханин
|  | Начальник ОЭ | [7 empty] | В.Н. Гусаров