## Е_2-2017
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное Предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01, 22-3-18
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 40.10.3
БИК 049514745
Руководитель предприятия | Директор - Кочетков Александр Александрович
Краткое представление заявителя | МП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | E_2-2017
Сфера реализации проекта | Электроэнергетика
Наименование проекта | Прочие мероприятия для осуществления технического перевооружения, руконструкции электросетевых объектов
Цель проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат), обеспечение бесперебойного электроснабжения и категорийности потребителей, в соответствии с дейтсвующими НТД
Задачи проекта | сокращение требуемого времени выполнения работ, сокращение продолжительности отключения оборудования и потребителей, повышение эффективности работы эксплуатационного и ремонтного персонала предприятия. сокращение времени реагирования при возникновении внештатных и (или) аварийных ситуаций; развитие информационной инфрастуктуры; хозяйственное обеспечение деятельности; развитие радио- и технологической связи; автоматизация сбора данных;
Основные характеристики проекта: | В условиях современной эксплуатации распределительных сетей для проведения качественного, своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования необходимо иметь соответствующую материально-техническую базу.
название продукции: | Приобретение автотранспорта: БКМ-317; экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086; грузовой фургон Ford Transit
Приобретение информационно - вычислительной техники
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи
Проектно-изыскательские работы для реализации строительно-монтажных работ, предусмотренных инвестиционной программой и запланированных к выполнению в 2017-2018гг.
объем производства продукции:
Приобретение автотранспорта: БКМ-317; экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086; грузовой фургон Ford Transit | 3 шт.
Приобретение информационно - вычислительной техники | 10 шт.
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи
Проектно-изыскательские работы для реализации строительно-монтажных работ, предусмотренных инвестиционной программой и запланированных к выполнению в 2017-2018гг.
этапы: | 1 этап. Определение подрядной организации/поставщика, с 01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"путем проведения торговых закупочных процедур
2 этап. Реализация мероприятий
Нормативный срок службы:
Приобретение автотранспорта: БКМ-317; экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086; грузовой фургон Ford Transit | 5 лет
Приобретение информационно - вычислительной техники | 2 года
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | 2 года
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта | 2017-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | поставщики/подрядные организации
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы | 13.5%

## График Е_2-2017
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_2-2017
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Е_2-2017
по состоянию на | [6 empty] | 01.04.2017
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Фактический объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) |  | Выполнение I этапа (факт) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение II этапа (факт) | Ед. изм. | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (факт)
|  |  |  | начало (дата) | окончание (дата) |  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Приобретение автотранспорта: | 5.5 | [7 empty] | шт | 3
1.1 | БКМ-317 |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт | 1
1.2 | экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086 |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт | 1
1.3 | грузовой фургон Ford Transit |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт | 1
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | 0,50 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт | 10
3 | ПИР 2017 - 2018 года | 9,19 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | 1,00 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | 2017-01-01 | 2017-12-25 |  | шт