## Лист1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [12 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)
1 | ТП-203 - ТП-86 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-07-25
2 | ТП-86 - ТП-82 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-07-25
3 | ТП-82 - ТП-203 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-08-25
4 | ТП-70 - ТП-128 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-08-25
5 | РП-6 - ТП-21 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-09-25 |  | 2017-06-02 | 100 | 100
6 | ТП-21 - ТП-45А | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28 |  | 20 | 20
7 | ТП-45А - ТП-45 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-10-25 | 2017-06-28 |  | 20 | 20
8 | ТП-407 - ТП-320 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-10-25 | 2017-04-21 |  | 90 | 90
9 | РП-5 - ТП-33 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-07-25
10 | Реконструкция вне плана: ПС-01/11 - опора№1, РП-1/5 - опора №29 ВЛ-10 кВ ф.22/49 - РП-1/5, РП-1/4 - опора №28 ВЛ-10 кВ ф.22/13 - РП-1/4, П\С №22"Западная" до оп.1 ВЛ-10 кВ ф.22/16 - 473 | [9 empty] | 2017-01-27 |  | 80 | 80
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | ф. 23/31 - 469 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-07-25 | 2017-05-12 | 2017-06-23 | 100 | 100
2 | ф. 20/24 - 375 (821) | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-08-25
3 | ф. 20/18 - 543 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-08-25 | 2017-03-24 |  | 90 | 90
4 | ф.22/13 - РП-1/4 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-09-25 | 2017-04-14 |  | 50 | 50
5 | ф. 6 - 94 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-09-25 | 2017-05-23 |  | 50 | 50
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист3
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП)
1 | ТП-43 ф.4, 7 | [7 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-25
2 | ТП-47 ф.14 | [7 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-25 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 100 | 100
3 | ТП-213 ф.13 | [7 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-25 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 100 | 100
4 | ТП-54А ф.1, 7 | [7 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-25
5 | ТП-55 ф.4, 16 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2016-12-29 | 2017-03-17 | 100 | 100
6 | ТП-58 ф.2, 4 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25
7 | ТП-60 ф.1, 2, 3 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 2017-02-02 | 2017-06-20 | 100 | 70
8 | ТП-62 ф.2 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 2017-02-02 | 2017-06-05 | 100 | 70
9 | ТП-193 ф.4 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2016-12-30 | 2017-04-03 | 100 | 70
10 | ТП-71 ф.3 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2016-11-29 | 2017-06-05 | 100 | 70
11 | ТП-72 ф.1 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-02-02 | 2017-06-09 | 100 | 70
12 | ТП-75 ф.1, 2, 3, 4, 5 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-07-25
13 | ТП-77 ф.15 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-06-25 | 2017-05-12 |  | 85 | 85
14 | ТП-78 ф.2, 24 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-06-25 | 2017-05-12 |  | 85 | 85
15 | ТП-87 ф.5 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-25 | 2017-02-02 | 2017-06-05 | 100 | 70
16 | ТП-90 ф.3, 5 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-25
17 | ТП-96 ф.1 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-25 | 2017-02-02 |  | 30 | 30
18 | ТП-98 ф.1 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-07-25
19 | ТП-685 ф.1, 2 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-08-25
20 | ТП-615 ф.4, 5, 6 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-08-25
21 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12 | [9 empty] | 2017-01-09 |  | 80 | 80
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист4
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция КЛ-0,4 кВ
1 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
2 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2017-06-28
3 | ТП-45 - ул. Герцена, 23 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2017-06-28
4 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 94 | [7 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2017-06-28
5 | ТП-320 - ул. Аскизская, 204 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-10 |  | 85 | 85
6 | ТП-320 - ул. Аскизская, 200 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-10 |  | 85 | 85
7 | ТП-320 - ул. Аскизская, 198 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-10 |  | 85 | 85
8 | ТП-320 - ул. Аскизская, 210 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-10 |  | 85 | 85
9 | ТП-320 - ул. Аскизская, 206 | [7 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-10 |  | 85 | 85
10 | ТП-407 - ул. Аскизская, 218 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25
11 | ТП-407 - ул. Аскизская, 216 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25
12 | ТП-646 - ул. Стофато, 10 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25
13 | ТП-646 - ул. Стофато, 6 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25
14 | ТП-407 - ул. Аскизская, 214 | [7 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-25
15 | ТП-241 - ул. Аскизская, 156 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
16 | ТП-241 - ул. Аскизская, 152 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
17 | ТП-241 - ул. Аскизская, 180 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
18 | ТП-241 - ул. Аскизская, 168 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
19 | ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 160 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
20 | ТП-241 - ул. Аскизская, 158 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
21 | ТП-241 - ул. Аскизская, 154 | [7 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-25
22 | ТП-98 - ул. Аскизская, 166 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 95 | 95
23 | ТП-98 - ул. Аскизская, 172 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 95 | 95
24 | ТП-239 - ул. Аскизская, 164 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 85 | 85
25 | ТП-239 - ул. Аскизская, 162 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 85 | 85
26 | ТП-239 - ул. Аскизская, 170 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 85 | 85
27 | ТП-239 - ул. Аскизская, 160 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 85 | 85
28 | ТП-239 - ул. Аскизская, 174 | [7 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-25 | 2017-06-08 |  | 85 | 85
29 | ТП-45А - ул. Герцена, 14 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28
30 | ТП-45А - ул. Герцена, 21 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28
31 | ТП-45 - ул. Островского, 19 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28
32 | ТП-45 - ул. Островского, 18 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28
33 | ТП-45А - ул. Минусинская, 53 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-25 | 2017-06-28
34 | ТП-328 - МОУ СОШ№7 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
35 | ТП-328 - Д/С №13 2 кл | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
36 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
37 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
38 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
39 | ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
40 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А | [7 empty] | 2017-09-01 | 2017-10-25
41 | Реконструкция вне плана: КЛ-0,4 кВ Др. Народов 4, 6, 8, 14, ул. Комарова 8, 10, 12, ул. Пирятинская, 1, 3, 3а, ТП-45А - ж/д Герцена, 16 | [9 empty] | 2017-01-10 |  | 80 | 80
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист5
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
1 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ 100) РП-2 | [7 empty] | 2017-02-01 | 2017-10-25
2 | Вне плана: Реконструкция РТП-20, ПР-0,4 кВ (ТП-543), ТП-157, ПР-0,4 кВ; ТП-460; КТП-582; ТП-157 | [9 empty] | 2016-12-19 |  | 80 | 80
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист6
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Прочее
1 | Приобретение автотранспорта (БКМ-317; экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086; грузовой фургон Ford Transit) | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-25
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-25
3 | ПИР 2017 - 2018 года | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-25
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | [7 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист7
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I полугодие 2017 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 17 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  | 2017-06-30 |  | 20 |  | 17 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция имодернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | [7 empty] | 2017-03-01 | 2017-10-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.