## Лист1
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы МУП "АЭС" за 1полугодие 2017 г. (без НДС)
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [17 empty] | объек-
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
| ВСЕГО по МУП "АЭС" | 119.88 | 9.93 | 41.758 | 68.192 |  | 12.8821 | 0.23618 | 6.6854 | 5.9606 | [6 empty] | 12.8821 | 0.23961 | 6.6819 | 5.9606
I | Электросетевые объекты | 101.89 | 0.74 | 40.638 | 60.512 |  | 12.8503 | 0.23618 | 6.6679 | 5.9462 | [6 empty] | 12.8503 | 0.23961 | 6.6645 | 5.9462
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих) | 6.26 | 0.12 | 2.45 | 3.69 |  | 2.128 | 0.053467 | 1.4665 | 0.60808 | [6 empty] | 2.128 | 0.053467 | 1.4665 | 0.60808
1 | ТП-203-ТП-86 | 0.95 |  | 0.38 | 0.57
2 | ТП-86-ТП-82 | 0.48 | 0.05 | 0.17 | 0.26
3 | ТП-82-ТП-203 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.13
4 | ТП-70-ТП-128 | 0.71 | 0.05 | 0.26 | 0.4
5 | РП-6-ТП-21 | 0.07 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.07069 |  | 0.034395 | 0.036295 |  | -0.00069 |  | -0.004395 | 0.003705 |  | 0.07069 |  | 0.034395 | 0.036295 | [9 empty] | 2017 | 30 |  | АСБл | 0.015
6 | ТП-21-ТП-45А | 0.95 |  | 0.38 | 0.57 |  | 0.00392 |  | 0.00392 | [7 empty] | 0.00392 |  | 0.00392
7 | ТП-45А-ТП-45 | 0.24 |  | 0.1 | 0.14 |  | 0.00196 |  | 0.00196 | [7 empty] | 0.00196 |  | 0.00196
8 | ТП-407-ТП-320 | 1.43 |  | 0.57 | 0.86
9 | РП-5-ТП-33 | 1.19 |  | 0.47 | 0.72
10 | Реконструкция вне плана : ПС-01/11-опора № 1; РП-1/5.4- ф.22/49.13-РП-1/5.4; П/ст Западная-оп.1 ф.22/16-473 | [5 empty] | 2.0514 | 0.053467 | 1.4262 | 0.57179 | [6 empty] | 2.0514 | 0.053467 | 1.4262 | 0.57179 | [9 empty] | 2017 | 30 |  | АСБл | 0.494
1.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ | 8.29 | 0.1 | 3.36 | 4.83 |  | 2.2139 | 0 | 1.4326 | 0.78125 | [6 empty] | 2.2139 | 0.00343 | 1.4292 | 0.78125
1 | ф.23/31-469 | 2.86 |  | 1.14 | 1.72 |  | 2.1459 |  | 1.4159 | 0.7299 |  | 0.715 |  | -0.27595 | 0.9901 |  | 2.1459 | 0.00343 | 1.4125 | 0.7299 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 1.03
2 | ф.20/24-375 (821) | 1.48 | 0.1 | 0.58 | 0.8
3 | ф.20/18-543 | 0.95 |  | 0.44 | 0.51
4 | ф.22/13-РП-1/4 | 1.33 |  | 0.53 | 0.8
5 | ф.6-94 | 1.67 |  | 0.67 | 1
6 | Реконструкция вне плана: ф. РП-1/5-РП-2/9 | [5 empty] | 0.068037 |  | 0.016686 | 0.051351 | [6 empty] | 0.068037 |  | 0.016686 | 0.051351 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.011
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 45.06 | 0 | 18.05 | 27.01 |  | 6.6559 | 0.006888 | 2.6875 | 3.9615 | [6 empty] | 6.6559 | 0.006888 | 2.6875 | 3.9615
1 | ТП-43 ф.4.Ф.7 | 2.83 |  | 1.14 | 1.69
2 | ТП-47 ф.14 | 0.85 |  | 0.34 | 0.51 |  | 0.063744 |  | 0.020784 | 0.04296 |  | 0.78626 |  | 0.31922 | 0.46704 |  | 0.063744 |  | 0.020784 | 0.04296 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.073
3 | ТП-213 ф.13 | 0.15 |  | 0.06 | 0.09 |  | 0.14437 |  | 0.068556 | 0.075817 |  | 0.005627 |  | -0.008556 | 0.014183 |  | 0.14437 |  | 0.068556 | 0.075817 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.06
4 | ТП-54а ф.1.7 | 4.88 |  | 1.95 | 2.93
5 | ТП-55 ф.4, ф.16 | 0.86 |  | 0.34 | 0.52 |  | 0.46516 |  | 0.18845 | 0.2767 |  | 0.4 |  | 0.15155 | 0.2433 |  | 0.46516 |  | 0.18845 | 0.2767 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.208
6 | ТП-58 ф.2.4 | 1.82 |  | 0.73 | 1.09
7 | ТП-60 ф.1.2.3 | 4.31 |  | 1.72 | 2.59 |  | 2.9523 |  | 1.1594 | 1.7929 |  | 1.3577 |  | 0.56056 | 0.79713 |  | 2.9523 |  | 1.1594 | 1.7929 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 1.575
8 | ТП-62 ф.2 | 0.77 |  | 0.31 | 0.46 |  | 0.57045 |  | 0.26393 | 0.30652 |  | 0.19955 |  | 0.046075 | 0.15348 |  | 0.57045 |  | 0.26393 | 0.30652 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.293
9 | ТП-193 ф.4 | 0.51 |  | 0.2 | 0.31 |  | 0.19173 |  | 0.095956 | 0.095773 |  | 0.31827 |  | 0.10404 | 0.21423 |  | 0.19173 |  | 0.095956 | 0.095773 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.14
10 | ТП-71 ф.3 (2) | 0.33 |  | 0.14 | 0.19 |  | 0.56123 |  | 0.21542 | 0.3458 |  | -0.23123 |  | -0.075424 | -0.1558 |  | 0.56123 |  | 0.21542 | 0.3458 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.43
11 | ТП-72 ф.1 | 0.33 |  | 0.14 | 0.19 |  | 0.23521 |  | 0.10206 | 0.13315 |  | 0.096 |  | 0.037943 | 0.056845 |  | 0.23521 |  | 0.10206 | 0.13315 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.12
12 | ТП-75 ф.1.2.3.4.5 | 9.36 |  | 3.74 | 5.62
13 | ТП-77 ф.15 | 1.93 |  | 0.77 | 1.16 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
14 | ТП-78 ф.2.24 | 0.95 |  | 0.38 | 0.57 |  | 0 |  | 0.0049 | [7 empty] | 0 |  | 0.0049
15 | ТП-87 ф.5 | 1.46 |  | 0.59 | 0.87 |  | 1.3142 |  | 0.5017 | 0.81248 |  | 0.14582 |  | 0.088296 | 0.057519 |  | 1.3142 |  | 0.5017 | 0.81248 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.45
16 | ТП-90 ф.3.5 | 1.67 |  | 0.67 | 1
17 | ТП-96 ф.1 | 1.34 |  | 0.54 | 0.8 |  | 0.0127 |  | 0.0127 | [7 empty] | 0.0127 |  | 0.0127
18 | ТП-98 ф.1 | 3.34 |  | 1.34 | 2
19 | ТП-685 ф.1.2 | 3.08 |  | 1.23 | 1.85
20 | ТП-615 ф.4.6.5 | 4.29 |  | 1.72 | 2.57
21 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12; ТП-179 ф.5; ТП-108 ф.2; РТП-20 ф.7; ТП-658 ф.4; ТП-226 ф.16;ТП-396 ф.4; от ПР-0.4 кВ Кирова.20 | [5 empty] | 0.13894 | 0.006888 | 0.052636 | 0.07942 | [6 empty] | 0.13894 | 0.006888 | 0.052636 | 0.07942 | [9 empty] | 2017 | 25 | СВ-110 |  | 0.377
1.4. | Реконструкция кабельных линий до жилых домов | 35.58 | 0.52 | 14.098 | 20.962 |  | 0.23292 | 0.17582 | 0.040077 | 0.017018 | [6 empty] | 0.23292 | 0.17582 | 0.040077 | 0.017018
1 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.96 | 0.71 |  | 0.28 | 0.43 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
2 | ТП-45- ул. Герцена.23 | 0.18 |  | 0.072 | 0.108 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
3 | ТП-45- ул. П. Коммунаров.94 | 0.09 |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.00049 |  | 0.00049 | [7 empty] | 0.00049 |  | 0.00049
4 | ТП-320- ул. Аскизская.204 | 0.89 | 0.05 | 0.34 | 0.5
5 | ТП-320- ул. Аскизская.200 | 0.42 |  | 0.17 | 0.25
6 | ТП-320- ул. Аскизская.198 | 0.59 |  | 0.24 | 0.35
7 | ТП-320-ул. Аскизская.210 | 2.38 |  | 0.95 | 1.43
8 | ТП-320-ул. Аскизская.206 | 1.19 |  | 0.48 | 0.71
9 | ТП-407-ул. Аскизская.218 | 0.89 |  | 0.36 | 0.53
10 | ТП-407-ул. Аскизская.216 | 0.3 |  | 0.12 | 0.18
11 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.10 | 1.49 |  | 0.6 | 0.89
12 | ТП-646 (перевод с ТП-407)- ул. Стофато.6 | 1.07 | 0.05 | 0.41 | 0.61
13 | ТП-407-ул. Аскизская.214 | 0.59 |  | 0.24 | 0.35
14 | ТП-241-ул. Аскизская.156 | 1.54 | 0.1 | 0.58 | 0.86
15 | ТП-241-ул. Аскизская.152 | 1.31 | 0.1 | 0.48 | 0.73
16 | ТП-241-ул. Аскизская.180 | 0.83 | 0.05 | 0.31 | 0.47
17 | ТП-241- ул. Аскизская.168 | 0.75 |  | 0.3 | 0.45
18 | ул. Аскизская.168- ул. Аскизская.160 | 0.24 |  | 0.096 | 0.144 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
19 | ТП-241- ул. Аскизская.158 | 0.89 | 0.05 | 0.34 | 0.5
20 | ТП-241- ул. Аскизская.154 | 1.78 | 0.1 | 0.67 | 1.01
21 | ТП-98- ул. Аскизская.166 | 1.49 |  | 0.6 | 0.89 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
22 | ТП-98- ул. Аскизская.172 | 0.89 |  | 0.36 | 0.53 |  | 0.00294 |  | 0.00294 | [7 empty] | 0.00294 |  | 0.00294
23 | ТП-239- ул. Аскизская.164 | 1.19 |  | 0.48 | 0.71 |  | 0.00196 |  | 0.00196 | [7 empty] | 0.00196 |  | 0.00196
24 | ТП-239- ул. Аскизская.162 | 1.01 |  | 0.4 | 0.61 |  | 0.00245 |  | 0.00245 | [7 empty] | 0.00245 |  | 0.00245
25 | ТП-239- ул. Аскизская.170 | 0.59 |  | 0.24 | 0.35 |  | 0.00196 |  | 0.00196 | [7 empty] | 0.00196 |  | 0.00196
26 | ТП-239- ул. Аскизская.160 | 0.71 |  | 0.28 | 0.43 |  | 0.00196 |  | 0.00196 | [7 empty] | 0.00196 |  | 0.00196
27 | ТП-239- ул. Аскизская.174 | 0.71 |  | 0.3 | 0.41 |  | 0.00245 |  | 0.00245 | [7 empty] | 0.00245 |  | 0.00245
28 | ТП-45А- ул. Герцена.14 | 0.42 |  | 0.17 | 0.25 |  | 0.00049 |  | 0.00049 | [7 empty] | 0.00049 |  | 0.00049
29 | ТП-45А- ул. Герцена.21 | 0.27 |  | 0.11 | 0.16 |  | 0.00049 |  | 0.00049 | [7 empty] | 0.00049 |  | 0.00049
30 | ТП-45А- ул. Островского.19 | 0.62 |  | 0.25 | 0.37 |  | 0.00196 |  | 0.00196 | [7 empty] | 0.00196 |  | 0.00196
31 | ТП-45А- ул. Островского.18 | 0.58 |  | 0.23 | 0.35 |  | 0.00147 |  | 0.00147 | [7 empty] | 0.00147 |  | 0.00147
32 | ТП-45А- ул. Минусинская.53 | 0.64 |  | 0.26 | 0.38 |  | 0.00098 |  | 0.00098 | [7 empty] | 0.00098 |  | 0.00098
33 | ТП-328-МОУ СОШ № 7 | 0.45 |  | 0.18 | 0.27
34 | ТП-328-д/сад №13 2 кл | 2.23 |  | 0.89 | 1.34
35 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21 | 1.19 |  | 0.48 | 0.71
36 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23 | 0.89 |  | 0.36 | 0.53
37 | ТП-328-ул. Рыбацкая.23а | 1.04 |  | 0.42 | 0.62
38 | ул. Рыбацкая.23- ул. Рыбацкая.23а | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0.16
39 | ТП-328-ул. Рыбацкая.21а | 2.23 |  | 0.89 | 1.34
40 | Реконструкция вне плана: Др. Народов.4.6.8.14; Комарова.8.10.12; Пирятинская.1.3.3а.7; от РЩ гаража-РЩ адм. Здания по ул. Советская,25; ул. Герцена.16 | [5 empty] | 0.2094 | 0.17582 | 0.016557 | 0.017018 | [6 empty] | 0.2094 | 0.17582 | 0.016557 | 0.017018 | [12 empty] | АВВГ | 0.143
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | 6.7 | 0 | 2.68 | 4.02 |  | 1.6195 | 0 | 1.0412 | 0.57833 | [6 empty] | 1.6195 | 0 | 1.0412 | 0.57833
1 | Монтаж микропроцессорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-2 | 6.7 |  | 2.68 | 4.02
2 | Реконструкция вне плана: ПР-0.4 кВ (ТП-543); ТП-157; ПР-0.4 кВ;ТП-460; КТП-582; РТП-20; КТП-867; ПР-0,4кВ № 7; РП-10; ТП-489; ТП-377; | [5 empty] | 1.6195 |  | 1.0412 | 0.57833 | [6 empty] | 1.6195 |  | 1.0412 | 0.57833 | [5 empty] | 2017 | 15 | 2хТМ; 1хТМГ | 1.19
II | ПРОЧИЕ | 16.19 | 9.19 | 0.4 | 6.6 |  | 0.031883 |  | 0.017471 | 0.014412 | [6 empty] | 0.031883 |  | 0.017471 | 0.014412
1 | Приобретение автотранспорта | 5.5 |  |  | 5.5
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | 0.5 |  |  | 0.5
3 | Телемеханика, развитие радио- и технологической связи, АСКУЭ | 1 |  | 0.4 | 0.6
4 | ПИР 2017-2018 | 9.19 | 9.19
5 | Мероприятия вне плана: Охранно- пожарная сигнализация Склада, по ул. Кирова.20 | [5 empty] | 0.031883 |  | 0.017471 | 0.014412 | [6 empty] | 0.031883 |  | 0.017471 | 0.014412
III | Энергосбережение в сетях МУП АЭС | 1.8 |  | 0.72 | 1.08
1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | 1.8 |  | 0.72 | 1.08
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.