## Е_1-2017
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации |  | Республика Хакасия
Место реализации проекта |  | г. Абакан
Наименование предприятия |  | Муниципальное Предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail |  | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01, 22-3-18
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты |  | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 40.10.3
БИК 049514745
Руководитель предприятия |  | Директор - Кочетков Александр Александрович
Краткое представление заявителя |  | МП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта |  | E_1-2017
Сфера реализации проекта |  | Электроэнергетика
Наименование проекта |  | Техническое перевооружение, руконструкция электросетевых объектов
Цель проекта |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат), обеспечение бесперебойного электроснабжения и категорийности потребителей, в соотвтетствии с дейтсвующими НТД
Задачи проекта |  | получение возможности подключения новых объектов, прокладка новых сетей, оперативное устранение аварий с наименьшими затратами, осуществление строительства эл.канализации, увеличение пропускной способности линий, улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям, выполнение мероприятий по программе энергосбережения и снижения технологических потерь при передаче эл. энергии уменьшения технологических потерь и потерь от хищения эл. энергии
Основные характеристики проекта:
название продукции: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) ТП-203 - ТП-86 ТП-86 - ТП-82 ТП-82 - ТП-203 ТП-70 - ТП-128 РП-6 - ТП-21 ТП-21 - ТП-45А ТП-45А - ТП-45 ТП-407 - ТП-320 РП-5 - ТП-33 Реконструкция вне плана: ПС-01/11 - опора№1
Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 23/31-469 ф. 20/24 - 375 ф.20/18 - 543 ф. 22/13 - РП1/4 ф. 6 - 94
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.7 ТП-43 ф.4 ТП-47 ф.14 ТП-213 ф.13 ТП-54А ф.7 ТП-54А ф.1 ТП-55 ф.4, ф. 16 ТП-58 ф.4 ТП-58 ф.2 ТП-60 ф.3 ТП-60 ф.2 ТП-60 ф.1 ТП-62 ф.2 ТП-193 ф.4 ТП-71 ф.3 ТП-72 ф.1 ТП-75 ф.1 ТП-75 ф.2 ТП-75 ф.3 ТП-75 ф.4 ТП-75 ф.5 ТП-77 ф.15 ТП-78 ф.2 ТП-78 ф.24 ТП-87 ф.5 ТП-90 ф.3 ТП-90 ф.5 ТП-96 ф.1 ТП-98 ф.1 ТП-685 ф.2, ф.1 ТП-615 ф.5 ТП-615 ф.6 ТП-615 ф.4 Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12
Реконструкция кабельных линий до жилых домов ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 ТП-45 - ул. Герцена, 23 ТП-45 - ул.П. Коммунаров, 94 ТП-320 - ул. Аскизская, 204 ТП-320 - ул. Аскизская, 200 ТП-320 - ул. Аскизская, 198 ТП-320 - ул. Аскизская, 210 ТП-320 - ул. Аскизская, 206 ТП-407 - ул. Аскизская, 218 ТП-407 - ул. Аскизская, 216 ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 10 ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 6 ТП-407 - ул. Аскизская, 214 ТП-241 - ул. Аскизская, 156 ТП-241 - ул. Аскизская, 152 ТП-241 - ул. Аскизская, 180 ТП-241 - ул. Аскизская, 168 ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 180 ТП-241 - ул. Аскизская, 158 ТП-241 - ул. Аскизская, 154 ТП-98 - Аскизская, 166 ТП-98 - Аскизская, 172 ТП-239 - Аскизская, 164 ТП-239 - Аскизская, 162 ТП-239 - Аскизская, 170 ТП-239 - ул. Аскизская, 160 ТП-239 - ул. Аскизская, 174 ТП-45А - ул. Герцена, 14 ТП-45А - ул. Герцена, 21 ТП-45А - ул. Островского, 19 ТП-45А - ул. Островского, 18 ТП-45А - ул. Минусинская, 53 ТП-328 - МОУ СОШ №7 ТП-328 - д. сад №13 2кл ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21
ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А Реконструкция вне плана: КЛ-0,4 кВ Др. Народов 4, 6, 8, 14, ул. Комарова 8, 10, 12, ул. Пирятинская, 1, 3, 3а
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-2
общая протяженность перевооружаемых сетей |  | 35,63 км;
объем производства продукции:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  | 2,63 км
Реконструкция ВЛ-10 кВ |  | 3,48 км
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | 17,55 км
Реконструкция кабельных линий до жилых домов |  | 11,97 км
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  | 19 ячеек
этапы строительства: |  | 1 этап. Разработка проектно-сметной документации;
2 этап. Определение подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и с 01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"путем проведения торговых закупочных процедур
3 этап. Осуществление строительно-монтажных работ
Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) |  | Жилые и общественные здания и сооружения
Степень износа:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) ТП-203 - ТП-86 ТП-86 - ТП-82 ТП-82 - ТП-203 ТП-70 - ТП-128 РП-6 - ТП-21 ТП-21 - ТП-45А ТП-45А - ТП-45 ТП-407 - ТП-320 РП-5 - ТП-33 |  | 100% 89% 100% 89% 100% 100% 100% 86% 95%
Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 23/31-469 ф. 20/24 - 375 ф.20/18 - 543 ф. 22/13 - РП1/4 ф. 6 - 94 |  | 71% 56% 64% 79% 73%
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.7 ТП-43 ф.4 ТП-47 ф.14 ТП-213 ф.13 ТП-54А ф.7 ТП-54А ф.1 ТП-55 ф.4 ТП-55 ф. 16 ТП-58 ф.4 ТП-58 ф.2 ТП-60 ф.3 ТП-60 ф.2 ТП-60 ф.1 ТП-62 ф.2 ТП-193 ф.4 ТП-71 ф.3 ТП-72 ф.1 ТП-75 ф.1 ТП-75 ф.2 ТП-75 ф.3 ТП-75 ф.4 ТП-75 ф.5 ТП-77 ф.15 ТП-78 ф.2 ТП-78 ф.24 ТП-87 ф.5 ТП-90 ф.3 ТП-90 ф.5 ТП-96 ф.1 ТП-98 ф.1 ТП-685 ф.2, ф.1 ТП-615 ф.5 ТП-615 ф.6 ТП-615 ф.4 |  | 80% 80% 61% 100% 65% 65% 74% 74% 100% 100% 95% 95% 95% 100% 58% 89% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 59% 59%
Реконструкция кабельных линий до жилых домов ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 ТП-45 - ул. Герцена, 23 ТП-45 - ул.П. Коммунаров, 94 ТП-320 - ул. Аскизская, 204 ТП-320 - ул. Аскизская, 200 ТП-320 - ул. Аскизская, 198 ТП-320 - ул. Аскизская, 210 ТП-320 - ул. Аскизская, 206 ТП-407 - ул. Аскизская, 218 ТП-407 - ул. Аскизская, 216 ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 10 ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 6 ТП-407 - ул. Аскизская, 214 ТП-241 - ул. Аскизская, 156 ТП-241 - ул. Аскизская, 152 ТП-241 - ул. Аскизская, 180 ТП-241 - ул. Аскизская, 168 ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 180 ТП-241 - ул. Аскизская, 158 ТП-241 - ул. Аскизская, 154 ТП-98 - Аскизская, 166 ТП-98 - Аскизская, 172 ТП-239 - Аскизская, 164 ТП-239 - Аскизская, 162 ТП-239 - Аскизская, 170 ТП-239 - ул. Аскизская, 160 ТП-239 - ул. Аскизская, 174 ТП-45А - ул. Герцена, 14 ТП-45А - ул. Герцена, 21 ТП-45А - ул. Островского, 19 ТП-45А - ул. Островского, 18 ТП-45А - ул. Минусинская, 53 |  | 90% 95% 100% 75% 75% 72% 71% 72% 75% 80% 76% 66% 95% 90% 100% 95% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 82% 100% 100% 99% 80% 95% 95% 100%
ТП-328 - МОУ СОШ №7 ТП-328 - д. сад №13 2кл ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21 ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А |  | 99% 99% 100% 86% 95% 94% 100%
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ-100) РП-2 |  | 99%
Нормативный срок службы:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) |  | 30 лет
Реконструкция ВЛ-10 кВ |  | 15 лет
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | 15 лет
Реконструкция кабельных линий до жилых домов |  | 30 лет
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта |  | 2017-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; |  | подрядные организации
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Основные показатели экономической эффеткивности проекта
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы |  | 85%
Планируемая годовая экономия ТЭР
в натуральном выражении, тыс. кВт.ч.
Совершенствование схем электроснабжения: замена ВЛ-10 кВ ф.23/31-469, ф.20/24-375,ф.20/18-543 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) |  | 705
Замена ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф.1, ТП-685 ф.1, 2 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) |  | 1000
в стоимостном выражении, тыс. руб.
Совершенствование схем электроснабжения: замена ВЛ-10 кВ ф.23/31-469, ф.20/24-375,ф.20/18-543 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) |  | 736,02
Замена ВЛ-0,4кВ ТП-98 ф.1, ТП-685 ф.1, 2 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) |  | 1044,18
Информация в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения, в которых определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Наименование | Максимальная присоединенная мощность, кВт | Планируемая максимальная мощность присоединения, в соответтсвии с договорами об осуществленнии тех. присоединения , кВт | Местонахождение точки присоединения
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
ТП-43 ф.7 | 74.5 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Аскизская, ул.Белоярская
ТП-43 ф.4 | 37.25 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Новогодняя
ТП-47 ф.14 | 56.97 | 15 | РХ, г. Абакан, просп. Ленина
ТП-213 ф.13 | 46.89 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Чехова
ТП-54А ф.7 | 26.29 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Горная
ТП-54А ф.1 | 27.8 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Молодежная
ТП-55 ф.4 | 10.95 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Пушкина
ТП-55 ф.16 | 14.24 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Жукова
ТП-58 ф.4 | 59.16 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Колхозная
ТП-58 ф.2 | 0 | 60 | РХ, г. Абакан, ул. Бограда
ТП-60 ф.3 | 67.93 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Энегельса
ТП-60 ф.2 | 28.48 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. П. Коммунаров
ТП-60 ф.1 | 47.11 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Р. Люксембург
ТП-62 ф.2 | 64.64 | 15 | РХ, г. Абакан, пер. Октябрьский
ТП-193 ф.4 | 74.5 | 36 | РХ, г. Абакан, ул. Т. Шевченко, ул. Раздольная
ТП-71 ф.3 | 79.1 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Димитрова
ТП-72 ф.1 | 5.04 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Вяткина
ТП-75 ф.1 | 55 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Цукановой
ТП-75 ф.2 | 69.46 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Др. Курочкина
ТП-75 ф.3 | 71.8 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Котовского, ул. Загородная
ТП-75 ф.4 | 33.8 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Западная
ТП-75 ф.5 | 0 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Цукановой
ТП-77 ф.15 | 63.76 | 60 | РХ, г. Абакан, ул. Б.Хмельницкого
ТП-78 ф.2 | 17.53 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. М. Жукова
ТП-78 ф.24 | 58.72 | 15 | РХ, г. Абакан, просп. Ленина
ТП-87 ф.5 | 112.41 | 6 | РХ, г. Абакан, ул. Енисейская
ТП-90 ф.3 | 70.12 | 45 | РХ, г. Абакан, ул. Гавань
ТП-90 ф.5 | 59.16 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. 8 Марта
ТП-96 ф.1 | 27.39 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Аскизская
ТП-98 ф.1 | 76.03 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. Гапченко
ТП-685 ф.2, ф.1 | 105.62 | 87 | РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева, ул. Чернышевского
ТП-615 ф.5 | 60.26 | 15 | РХ, г. Абакан, ул. 2-я Проточная
ТП-615 ф.6 | 84.36 | 15 | РХ, г. Абакан, 2-я Садовая
ТП-615 ф.4 | 29.58 | 30 | РХ, г. Абакан, ул. Отрадная

## График Е_1-2017
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_1-2017
за 2 квартал 2017 г.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Е_1-2017
по состоянию на |  |  |  | 01.07.2017 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Фактический объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) | Выполнение I этапа (факт) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение II этапа (факт) | Выполнение III этапа (план) |  | Выполнение III этапа (факт) | Ед. изм. | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (факт)
[6 empty] | начало (дата) | окончание (дата) |  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) | 6.26 | 2.127 | [8 empty] | км | 2.63
1 | ТП-203 - ТП-86 | 0.95 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.4
2 | ТП-86 - ТП-82 | 0.48 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.2
3 | ТП-82 - ТП-203 | 0.24 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.1
4 | ТП-70 - ТП-128 | 0.71 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.3
5 | РП-6 - ТП-21 | 0.07 | 0.071 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-17 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2017-07-01 | 2017-09-25 | 2017-06-30 | км | 0.03 | 0.015
6 | ТП-21 - ТП-45А | 0.95 | 0.004 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-04-28 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.4
7 | ТП-45А - ТП-45 | 0.24 | 0.002 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-04-28 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-06-19 | 2017-08-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.1
8 | ТП-407 - ТП-320 | 1.43 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.6
9 | РП-5 - ТП-33 | 1.19 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.5
9.1. | Реконструкция вне плана: ПС-01/11 - опора№1; РП-1/5.4-ф.22/49-РП-1/5,4; П/ст Западная-оп. 1 ф.22/16-473 |  | 2.05 |  | 13.06.2017 10.10.2016 07.02.2017 |  |  | 17.10.2016 31.03.2017 |  |  | 06.06.2017 30.06.2017 |  |  | 0,494
10 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 8.29 | 2.216 | [9 empty] | 3.48 | 1.06
11 | ф. 23/31 - 469 | 2.86 | 2.146 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-10 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-07-25 | 2017-06-23 |  | 1.2 | 1.056
12 | ф. 20/24 - 375 (821) | 1.48 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-08-25 |  |  | 0.62
13 | ф. 20/18 - 543 | 0.95 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-10 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-03-24 | 2017-07-01 | 2017-08-25 |  |  | 0.4
14 | ф.22/13 - РП-1/4 | 1.33 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | 2017-09-25 |  |  | 0.56
15 | ф. 6 - 94 | 1.67 | 0.07 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-04-12 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-25 |  |  | 0.7 | 0.011
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) | 45.06 | 6.645 | [8 empty] | км | 17.805 | 2.015
17 | ТП-43 ф.4 | 1.8 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-19 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-06-26 | 2017-03-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.7
| ТП-43 ф.7 | 1.03 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-19 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-06-26 | 2017-03-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.4
18 | ТП-47 ф.14 | 0.85 | 0.064 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | 2017-03-25 | 2017-05-24 | км | 0.33 | 0.07
19 | ТП-213 ф.13 | 0.15 | 0.144 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-07 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-03-01 | 2017-03-25 | 2017-05-16 | км | 0.06 | 0.06
20 | ТП-54А ф. 1 | 2.57 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | 2017-04-25 |  | км | 1
21 | ТП-54А ф. 7 | 2.31 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-06-02 | 2017-02-01 | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.9
20 | ТП-55 ф.4 | 0.73 | 0.46 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2016-12-29 | 2017-04-01 | 2017-04-25 | 2017-03-17 | км | 0.283 | 0.17
21 | ТП-55 ф.16 | 0.13 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.05
22 | ТП-58 ф.2 | 1.46 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.57
23 | ТП-58 ф.4 | 0.36 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-06-13 | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.142
23 | ТП-60 ф.1 | 1.31 | 2.952 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2016-12-26 | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | км | 0.51 | 1.575
24 | ТП-60 ф.2 | 1.59 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2016-12-26 | 2017-04-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.62
24 | ТП-60 ф.3 | 1.41 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-15 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2016-12-26 | 2017-04-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.55
24 | ТП-62 ф.2 | 0.77 | 0.57 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-11-07 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2016-11-21 | 2017-04-01 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | км | 0.3 | 0.29
25 | ТП-193 ф.4 | 0.51 | 0.192 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-15 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2016-12-30 | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-04-03 | км | 0.2 | 0.14
26 | ТП-71 ф.3 | 0.33 | 0.56 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-11-07 | 2017-04-02 | 2017-04-30 | 2016-11-21 | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | км | 0.39 | 0.43
27 | ТП-72 ф.1 | 0.33 | 0.234 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-10-25 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2016-11-08 | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | км | 0.13 | 0.12
28 | ТП-75 ф.1 | 2.44 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-16 | 2017-04-02 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.95
29 | ТП-75 ф.2 | 1.7 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-16 | 2017-04-02 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.66
29 | ТП-75 ф.3 | 2.42 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-16 | 2017-04-02 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.94
29 | ТП-75 ф.4 | 1.82 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-16 | 2017-04-02 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.71
30 | ТП-75 ф.5 | 0.98 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-04-02 | 2017-04-30 |  | 2017-05-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.38
29 | ТП-77 ф.15 | 1.93 | 0.001 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-02 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.75
31 | ТП-78 ф.2 | 0.51 | 0.005 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-02 | 2017-04-02 | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.2
30 | ТП-78 ф.24 | 0.44 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-02 | 2017-04-02 | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.17
31 | ТП-87 ф.5 | 1.46 | 1.314 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-12-01 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2016-12-19 | 2017-06-01 | 2017-07-25 | 2017-06-05 | км | 0.57 | 0.45
31 | ТП-90 ф.3 | 0.62 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.24
32 | ТП-90 ф.5 | 1.05 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.41
33 | ТП-96 ф.1 | 1.34 | 0.01 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2016-11-07 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2016-11-21 | 2017-06-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.52
34 | ТП-98 ф.1 | 3.34 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-06-30 | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-07-25 |  | км | 1.3
35 | ТП-685 ф.1, 2 | 3.08 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 | 2017-08-25 |  | км | 1.2
34 | ТП-615 ф.4 | 1.75 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.68
35 | ТП-615 ф.5 | 1.67 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.65
36 | ТП-615 ф.6 | 0.87 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.34
36.1 | Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19; ТП-23 ф.12; ТП-179 ф.5; ТП-108 ф.2; РТП-20 ф.7; ТП-658 ф.4; ТП-226 ф.16; ТП-396 ф.4; от ПР-0,4 |  | 0.139 | [10 empty] | 0.285
37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | 35.58 | 0.23361 | [8 empty] | км | 11.97
38 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
39 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 | 0.71 | 0.001 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-06-19 | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.24
40 | ТП-45 - ул. Герцена, 23 | 0.18 | 0.001 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-06-19 | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.06
41 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 94 | 0.09 | 0.0005 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-06-19 | 2017-04-01 | 2017-04-25 |  | км | 0.03
42 | ТП-320 - ул. Аскизская, 204 | 0.89 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.3
43 | ТП-320 - ул. Аскизская, 200 | 0.42 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.14
44 | ТП-320 - ул. Аскизская, 198 | 0.59 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.2
45 | ТП-320 - ул. Аскизская, 210 | 2.38 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.8
46 | ТП-320 - ул. Аскизская, 206 | 1.19 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-25 |  | км | 0.4
47 | ТП-407 - ул. Аскизская, 218 | 0.89 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.3
48 | ТП-407 - ул. Аскизская, 216 | 0.3 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.1
49 | ТП-646 - ул. Стофато, 10 | 1.49 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-05 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-06-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.5
50 | ТП-646 - ул. Стофато, 6 | 1.07 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.36
51 | ТП-407 - ул. Аскизская, 214 | 0.59 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-25 |  | км | 0.2
52 | ТП-241 - ул. Аскизская, 156 | 1.54 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 |  | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.52
53 | ТП-241 - ул. Аскизская, 152 | 1.31 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.44
54 | ТП-241 - ул. Аскизская, 180 | 0.83 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-07-02 |  | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.28
55 | ТП-241 - ул. Аскизская, 168 | 0.75 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-07-03 | 2017-06-16 | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.253
56 | ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 180 | 0.24 | 0.001 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-07-04 | 16.062017 | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.08
57 | ТП-241 - ул. Аскизская, 158 | 0.89 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-07-05 |  | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.3
58 | ТП-241 - ул. Аскизская, 154 | 1.78 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. |  | 2017-06-01 | 2017-07-06 |  | 2017-07-01 | 2017-07-25 |  | км | 0.6
59 | ТП-98 - ул. Аскизская, 166 | 1.49 | 0.001 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.5
60 | ТП-98 - ул. Аскизская, 172 | 0.89 | 0.00294 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.3
61 | ТП-239 - ул. Аскизская, 164 | 1.19 | 0.00196 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.4
62 | ТП-239 - ул. Аскизская, 162 | 1.01 | 0.00245 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.34
63 | ТП-239 - ул. Аскизская, 170 | 0.59 | 0.00196 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.2
64 | ТП-239 - ул. Аскизская, 160 | 0.71 | 0.00196 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.24
65 | ТП-239 - ул. Аскизская, 174 | 0.71 | 0.00245 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-02-21 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 2017-08-25 |  | км | 0.24
66 | ТП-45А - ул. Герцена, 14 | 0.42 | 0.00049 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.14
67 | ТП-45А - ул. Герцена, 21 | 0.27 | 0.00049 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.09
68 | ТП-45 - ул. Островского, 19 | 0.62 | 0.00196 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.21
69 | ТП-45 - ул. Островского, 18 | 0.58 | 0.00147 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.195
70 | ТП-45А - ул. Минусинская, 53 | 0.64 | 0.00098 | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-03 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 2017-09-25 |  | км | 0.215
71 | ТП-328 - МОУ СОШ№7 | 0.45 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.15
72 | ТП-328 - Д/С №13 2 кл | 2.23 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.75
73 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21 | 1.19 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.4
74 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 | 0.89 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.3
75 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А | 1.04 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.35
76 | ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А | 0.3 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.1
77 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А | 2.23 |  | IV кв. 2016 г.-I кв. 2017 г. | 2017-05-23 | 2017-08-01 | 2017-08-30 |  | 2017-09-01 | 2017-10-25 |  | км | 0.75
77.1 | Реконструкция вне плана: КЛ-0,4 кВ Др. Народов 4, 6, 8, 14, ул. Комарова 8, 10, 12, ул. Пирятинская, 1, 3, 3а.7; от РЩ гаража-РЩ адм. Здания по ул. Советская, 25; ул. Герцена 16 |  | 0.21 | [10 empty] | 0.143
78 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | 6.7 | 1.62 | [8 empty] | яч | 19
79 | Монтаж микропроцесорной защиты (Типа БМРЗ 100) РП-2 | 6.7 |  | - |  | 2017-01-01 | 2017-01-31 |  | 2017-02-01 | 2017-10-25 |  | яч | 19
79.1 | Реконструкция вне плана: ПР-0.4 кВ (ТП-543); ТП-157; ПР-0.4 кВ;ТП-460; КТП-582; РТП-20 |  | 1.62 | [7 empty] | 2016-12-19 |  |  | 1.19

## Результаты замеров
Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования МП "АЭС"
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Результаты контрольных замеров эл. нагрузок оборудования
|  |  |  | А | В | С
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ
1 | ТП-203 - ТП-86 | км | 0.4
2 | ТП-86 - ТП-82 | км | 0.2
3 | ТП-82 - ТП-203 | км | 0.1
4 | ТП-70 - ТП-128 | км | 0.3
5 | РП-6 - ТП-21 | км | 0.03 | 38
6 | ТП-21 - ТП-45А | км | 0.4
7 | ТП-45А - ТП-45 | км | 0.1
8 | ТП-407 - ТП-320 | км | 0.6
9 | РП-5 - ТП-33 | км | 0.5 | 50
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | ф. 23/31-469 | км | 1.2 | 50
2 | ф. 20/24 - 375 | км | 0.62 | 95
3 | ф.20/18 - 543 | км | 0.4 | 110
4 | ф. 22/13 - РП1/4 | км | 0.56 | 75
5 | ф. 6 - 94 | км | 0.7
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
1 | ТП-43 ф.7 | км | 0.7 | 150 | 231 | 152
2 | ТП-43 ф.4 | км | 0.4 | 105 | 160 | 125
3 | ТП-47 ф.14 | км | 0.33 | 60 | 115 | 85
4 | ТП-213 ф.13 | км | 0.06 | 90 | 68 | 56
5 | ТП-54А ф.7 | км | 1 | 45 | 25 | 50
6 | ТП-54А ф.1 | км | 0.9 | 42 | 40 | 45
7 | ТП-55 ф.4 | км | 0.283
8 | ТП-55 ф. 16 | км | 0.05 | 40 | 25 | 25
9 | ТП-58 ф.4 | км | 0.57 | 60 | 140 | 70
10 | ТП-58 ф.2 | км | 0.142 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-60 ф.3 | км | 0.51 | 85 | 130 | 95
12 | ТП-60 ф.2 | км | 0.62 | 45 | 60 | 25
13 | ТП-60 ф.1 | км | 0.55 | 50 | 65 | 100
14 | ТП-62 ф.2 | км | 0.3 | 110 | 85 | 100
15 | ТП-193 ф.4 | км | 0.2 | 150 | 110 | 80
16 | ТП-71 ф.3 | км | 0.39 | 145 | 107 | 109
17 | ТП-72 ф.1 | км | 0.13 | 8 | 5 | 10
18 | ТП-75 ф.1 | км | 0.95 | 72 | 120 | 59
19 | ТП-75 ф.2 | км | 0.66 | 106 | 81 | 130
20 | ТП-75 ф.3 | км | 0.94 | 110 | 103 | 115
21 | ТП-75 ф.4 | км | 0.71 | 50 | 45 | 56
22 | ТП-75 ф.5 | км | 0.38 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-77 ф.15 | км | 0.75 | 65 | 128 | 98
24 | ТП-78 ф.2 | км | 0.2 | 15 | 50 | 15
25 | ТП-78 ф.24 | км | 0.17 | 98 | 105 | 65
26 | ТП-87 ф.5 | км | 0.57 | 165 | 166 | 182
27 | ТП-90 ф.3 | км | 0.24 | 80 | 130 | 110
28 | ТП-90 ф.5 | км | 0.41 | 110 | 70 | 90
29 | ТП-96 ф.1 | км | 0.52 | 65 | 35 | 25
30 | ТП-98 ф.1 | км | 1.3 | 165 | 145 | 37
31 | ТП-685 ф.2, ф.1 | км | 1.2 | 28 | 80 | 17
|  | км |  | 125 | 105 | 127
32 | ТП-615 ф.5 | км | 0.68 | 100 | 70 | 105
33 | ТП-615 ф.6 | км | 0.65 | 105 | 145 | 135
34 | ТП-615 ф.4 | км | 0.34 | 25 | 65 | 45
| Реконструкция вне плана: ТП-159 ф.19 | км |  | 115 | 80 | 55
| Реконструкция вне плана: ТП-23 ф.12 | км |  | 100 | 115 | 120
1.4. | Реконструкция кабельных линий до жилых домов
1 | ТП-45 - ул. П. Коммунаров, 96 | км | 0.24 | 2 | 3 | 29
2 | ТП-45 - ул. Герцена, 23 | км | 0.06 | 10 | 18 | 10
3 | ТП-45 - ул.П. Коммунаров, 94 | км | 0.03 | 11 | 18 | 7
4 | ТП-320 - ул. Аскизская, 204 | км | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | км |  | 8 | 30 | 25
5 | ТП-320 - ул. Аскизская, 200 | км | 0.14 | 65 | 85 | 20
6 | ТП-320 - ул. Аскизская, 198 | км | 0.2 | 95 | 105 | 104
|  | км |  | 0 | 0 | 0
7 | ТП-320 - ул. Аскизская, 210 | км | 0.8 | 65 | 78 | 60
|  | км |  | 0 | 0 | 0
8 | ТП-320 - ул. Аскизская, 206 | км | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | км |  | 90 | 37 | 70
|  | км |  | 0 | 0 | 0
9 | ТП-407 - ул. Аскизская, 218 | км | 0.3 | 18 | 35 | 15
10 | ТП-407 - ул. Аскизская, 216 | км | 0.1 | 50 | 52 | 50
11 | ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 10 | км | 0.5 | 28 | 80 | 17
12 | ТП-646 - (перевод с ТП-407) - ул. Стофато, 6 | км | 0.36 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-407 - ул. Аскизская, 214 | км | 0.2 | 55 | 45 | 45
14 | ТП-241 - ул. Аскизская, 156 | км | 0.52 | 28 | 80 | 17
15 | ТП-241 - ул. Аскизская, 152 | км | 0.44 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-241 - ул. Аскизская, 180 | км | 0.28 | 20 | 20 | 15
17 | ТП-241 - ул. Аскизская, 168 | км | 0.253 | 40 | 30 | 20
18 | ул. Аскизская, 168 - ул. Аскизская, 180 | км | 0.08 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-241 - ул. Аскизская, 158 | км | 0.3 | 25 | 25 | 30
20 | ТП-241 - ул. Аскизская, 154 | км | 0.6 | 40 | 30 | 20
21 | ТП-98 - Аскизская, 166 | км | 0.5 | 22 | 15 | 65
22 | ТП-98 - Аскизская, 172 | км | 0.3 | 18 | 4 | 12
23 | ТП-239 - Аскизская, 164 | км | 0.4 | 30 | 28 | 27
24 | ТП-239 - Аскизская, 162 | км | 0.34 | 17 | 9 | 10
25 | ТП-239 - Аскизская, 170 | км | 0.2 | 50 | 45 | 56
26 | ТП-239 - ул. Аскизская, 160 | км | 0.24 | 40 | 36 | 50
27 | ТП-239 - ул. Аскизская, 174 | км | 0.24 | 123 | 60 | 93
28 | ТП-45А - ул. Герцена, 14 | км | 0.14 | 18 | 13 | 16
29 | ТП-45А - ул. Герцена, 21 | км | 0.09 | 16 | 15 | 10
30 | ТП-45А - ул. Островского, 19 | км | 0.21 | 11 | 18 | 7
31 | ТП-45А - ул. Островского, 18 | км | 0.195 | 5 | 20 | 7
32 | ТП-45А - ул. Минусинская, 53 | км | 0.215 | 13 | 6 | 20
33 | ТП-328 - МОУ СОШ №7 | км | 0.15 | 55 | 60 | 58
34 | ТП-328 - д. сад №13 2кл | км | 0.75 | 32 | 41 | 28
35 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21 | км | 0.4 | 72 | 60 | 80
36 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23 | км | 0.3 | 38 | 70 | 27
37 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 23А | км | 0.35 | 38 | 70 | 27
38 | ул. Рыбацкая, 23 - ул. Рыбацкая, 23А | км | 0.1 | 60 | 42 | 50
39 | ТП-328 - ул. Рыбацкая, 21А | км | 0.75 | 32 | 41 | 28