## Лист1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [12 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих)
1 | ТП-160 - ТП-115 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-07-25 |  | 2018-03-22 | 10 | 10
2 | ТП-115 - ТП-4 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-07-25 |  | 2018-03-22 | 10 | 10
3 | ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-08-25
4 | ТП-33 - ТП-216 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-25 |  | 2018-01-31 | 10 | 10
5 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-25
6 | Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр ул. Тельмана - п/с "Северная" | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ВЛ-10кВ
1 | ф. РП-2/8 - 407 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-25
2 | ф. 161 - 98 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-25 |  | 2018-02-21 | 10 | 10
3 | ф. 23 - 341 (строительство ПП) | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25
4 | ф. 23 - 32 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 |  | 2018-03-06 | 10 | 10
5 | ф. 97/15 - РП-2/17 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-09-25 |  | 2018-02-28 | 10 | 10
6 | ф. 77 - 279 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25
7 | ф. РТП-20/19 - 462 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25 |  | 2018-02-14 | 10 | 10
8 | ф. 28/7 - 412 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25
9 | ф. РП-7/9 - 54А | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
10 | ф. 737 - 121 А | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-09-25 |  | 2018-03-14 | 10 | 10
11 | ф. 23/10 - РП-2/11 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-10-25 |  | 2018-03-13 | 10 | 10
12 | ф. 23/15 - 278 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-10-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист3
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП)
1 | ТП-105 ф.4 | [7 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-25
2 | ТП-453 ф.3 | [7 empty] | 2018-03-01 | 2018-04-25
3 | ТП-115 ф.9 | [7 empty] | 2018-03-01 | 2018-04-25 |  | 2018-02-20 | 10 | 10
4 | ТП-120А ф.15 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-25
5 | ТП-134 ф.10 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-25
6 | ТП-158 ф.11 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-25
7 | ТП-177 ф.10 | [7 empty] | 2018-04-01 | 2018-05-25 |  | 2018-03-27 | 10 | 10
8 | ТП-179 ф.5 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 |  | 2018-02-14 | 10 | 10
9 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-25
10 | ТП-517 ф.2, 3 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-25 |  | 2018-03-22 | 10 | 10
11 | ТП-525 ф.1, 2 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-25
12 | ТП-223 ф.4 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-25 |  | 2018-02-16 | 10 | 10
13 | ТП-536 ф.2, 3 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-25
14 | ТП-227 ф.1 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-25
15 | ТП-237 ф.1, 2, 3 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-08 | 10 | 10
16 | ТП-607 ф.4 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-25 |  | 2018-03-29 | 10 | 10
17 | ТП-271 ф.4 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
18 | ТП-279 ф.8 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-08-25
19 | ТП-377 ф.15 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25
20 | ТП-381 ф.2 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25
21 | ТП-382 ф.2 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25
22 | ТП-405 ф.8 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25 |  | 2018-01-31 | 10 | 10
23 | ТП-432 ф.3 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-09-25 |  | 2018-02-15 | 10 | 10
24 | ТП-631 ф.3, 4, 6 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-25 |  | 2018-03-26 | 10 | 10
25 | ТП-684 ф.2, 6 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-25
26 | РТП-20 ф.12 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-25 |  | 2018-03-28 | 10 | 10
27 | ТП-611 ф.4 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-25 |  | 2018-03-29 | 10 | 10
28 | ТП-450 ф.6 | [7 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-25 |  | 2018-03-05 | 10 | 10
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист4
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция КЛ-0,4 кВ
1 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
2 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 |  | 2018-03-20 | 10 | 10
3 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 |  | 2018-03-20 | 10 | 10
4 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 |  | 2018-03-20 | 10 | 10
5 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | [7 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-25 |  | 2018-03-20 | 10 | 10
6 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 |  | 2018-03-16 | 10 | 10
7 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 |  | 2018-03-06 | 10 | 10
8 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 |  | 2018-01-31 | 10 | 10
9 | ТП-216 - ул. Хакасская, 32 | [7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-25 |  | 2018-03-20 | 10 | 10
10 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25 |  | 2018-03-19 | 10 | 10
11 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25 |  | 2018-03-19 | 10 | 10
12 | ТП-33 - ул. Пушкина, 46 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25
13 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 | [7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-25
14 | ТП-384 - ул. Мичурина, 45 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
15 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
16 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
17 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | [7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-25 |  | 2018-02-27 | 10 | 10
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист5
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП | [7 empty] | 2018-02-01 | 2018-09-25
2 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН | [7 empty] | 2018-02-01 | 2018-10-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист6
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Прочее
1 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) | [7 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-25
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | [7 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-25
3 | ПИР 2018 - 2019 года | [7 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-25
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | [7 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Лист7
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [11 empty] | графиков строительства проектов
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети" за I квартал 2018 г.
Утверждаю
Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | « | » | 20 | 18 | года
М. П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2018
по состоянию на |  | 2017-03-31 |  | 20 |  | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ | [7 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода | [7 empty] | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему | [7 empty] | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция имодернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 | [7 empty] | 2018-03-01 | 2018-10-25
|  |  | Начальник ПТО |  |  |  |  | А. А. Ханин
* Заполняется согласно приложению 3.2.