## Лист1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю Директор МУП "АЭС"
А.А. Кочетков
(подпись)
[21 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | 18 |  | год
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы за 1 квартал 2018 г. МУП "АЭС", млн. рублей без НДС
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [8 empty] | Причины
|  |  | стоимости | [отчетный год] | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [9 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [9 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  |  |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам | [5 empty] | уточнения | уточнения
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного | [5 empty] | стоимости | стоимости
[16 empty] | квартал |  | квартал | периода* | [5 empty] | по результа- | по результа-
[25 empty] | там утверж- | там закупоч-
[25 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО по МУП города Абакана "Абаканские электрические сети" |  |  | 125.0448 | 0.94813 | 0.767 | 0.94813 | 28.4091 |  |  | 44.7845 |  | 51.0842 |  | 0.94813 | 0.94813 |  |  | 124.09
1. | Электросетевые объекты |  |  | 104.2448 | 0.1342 | 0.617 | 0.1342 | 24.3091 |  |  | 39.6845 |  | 39.6342 |  | 0.1342 | 0.1342 |  |  | 104.1106
1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 в замен существующих) |  |  | 20.831 | 0.021466 | 0 | 0.021466 | 0 |  |  | 1.785 |  | 19.046 |  | 0.021466 | 0.021466 |  |  | 20.8095
1 | ТП-160-ТП-115 |  |  | 0.476 | 0.008433 |  | 0.008433 |  |  |  | 0.476 |  |  |  | 0.008433 | 0.008433 |  |  | 0.46757
2 | ТП-115-ТП-4 |  |  | 0.714 | 0.013033 |  | 0.013033 |  |  |  | 0.714 |  |  |  | 0.013033 | 0.013033 |  |  | 0.70097
3 | ф.23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) |  |  | 0.595 | [6 empty] | 0.595 | [7 empty] | 0.595
4 | ТП-33-ТП-216 |  |  | 0.476 | [8 empty] | 0.476 | [5 empty] | 0.476
5 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная"-ТП-497-ТП-374, п/ст "Северная"-РП-5, п/ст "Северная"-ТП-14 |  |  | 17.14 | [8 empty] | 17.14 | [5 empty] | 17.14
6 | Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр. Ул. Тельмана-п/с "Северная" |  |  | 1.43 | [8 empty] | 1.43 | [5 empty] | 1.43
7
1.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ |  |  | 23.9904 | 0.026408 |  | 0.026408 | 2.4038 |  |  | 13.3994 |  | 8.1872 |  | 0.026408 | 0.026408 |  |  | 23.964
1 | ф.2/8-407 |  |  | 3.332 | 0.011843 |  | 0.011843 | [5 empty] | 3.332 |  | 0.011843 | 0.011843 |  |  | 3.3202
2 | ф.161-98 |  |  | 0.9282 |  |  |  | 0.9282 | [10 empty] | 0.9282
3 | ф.23-341 (строительство ПП) |  |  | 0.6188 |  |  |  | 0.6188 | [10 empty] | 0.6188
4 | ф.23-32 |  |  | 0.8568 | 0.006133 |  | 0.006133 | 0.8568 | [6 empty] | 0.006133 | 0.006133 |  |  | 0.85067
5 | ф.97/15-РП-2/17 |  |  | 6.0928 | [6 empty] | 6.0928 | [7 empty] | 6.0928
6 | ф.77-279 |  |  | 0.5712 | [6 empty] | 0.5712 | [7 empty] | 0.5712
7 | ф.РТП-20/19-462 |  |  | 2.6894 | [6 empty] | 2.6894 | [7 empty] | 2.6894
8 | ф.28/7-412 |  |  | 1.19 | 0.003066 |  | 0.003066 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 0.003066 | 0.003066 |  |  | 1.1869
9 | ф.РП-7/9-54А |  |  | 1.8088 | [6 empty] | 1.8088 | [7 empty] | 1.8088
10 | ф.737-121А |  |  | 1.0472 | [6 empty] | 1.0472 | [7 empty] | 1.0472
11 | ф.23/10-РП-2/11 |  |  | 2.38 | 0.005366 |  | 0.005366 | [5 empty] | 2.38 |  | 0.005366 | 0.005366 |  |  | 2.3746
12 | ф.23/15-278 |  |  | 2.4752 | [8 empty] | 2.4752 | [5 empty] | 2.4752
1.3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  | 38.471 | 0.034496 | 0.617 | 0.034496 | 16.886 |  |  | 12.847 |  | 8.121 |  | 0.034496 | 0.034496 |  |  | 38.4365
1 | ТП-105 ф.4 |  |  | 0.617 |  | 0.617 | [12 empty] | 0.617
2 | ТП-453 ф.3 |  |  | 4.498 |  |  |  | 4.498 | [10 empty] | 4.498
3 | ТП-115 ф.9 |  |  | 1.285 | 0.004599 |  | 0.004599 | 1.285 | [6 empty] | 0.004599 | 0.004599 |  |  | 1.2804
4 | ТП-120А ф.15 |  |  | 0.514 |  |  |  | 0.514 | [10 empty] | 0.514
5 | ТП-134 ф.10 |  |  | 1.748 |  |  |  | 1.748 | [10 empty] | 1.748
6 | ТП-158 ф.11 |  |  | 0.488 |  |  |  | 0.488 | [10 empty] | 0.488
7 | ТП-177 ф.10 |  |  | 0.386 |  |  |  | 0.386 | [10 empty] | 0.386
8 | ТП-179 ф.5 |  |  | 1.105 |  |  |  | 1.105 | [10 empty] | 1.105
9 | ТП-206 ф.2.3.4.5 |  |  | 3.778 |  |  |  | 3.778 | [10 empty] | 3.778
10 | ТП-517 ф.2.3 |  |  | 1.542 |  |  |  | 1.542 | [10 empty] | 1.542
11 | ТП-525 ф.1.2 |  |  | 1.542 |  |  |  | 1.542 | [10 empty] | 1.542
12 | ТП-223 ф.4 |  |  | 1.799 | [6 empty] | 1.799 | [7 empty] | 1.799
13 | ТП-536 ф.2.3 |  |  | 1.285 | [6 empty] | 1.285 | [7 empty] | 1.285
14 | ТП-227 ф.1 |  |  | 0.386 | [6 empty] | 0.386 | [7 empty] | 0.386
15 | ТП-237 ф.1.2.3 |  |  | 1.542 | [6 empty] | 1.542 | [7 empty] | 1.542
16 | ТП-607 ф.4 |  |  | 0.437 | 0.003066 |  | 0.003066 |  |  |  | 0.437 |  |  |  | 0.003066 | 0.003066 |  |  | 0.43393
17 | ТП-271 ф.4 |  |  | 0.69 | 0.006133 |  | 0.006133 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.006133 | 0.006133 |  |  | 0.68387
18 | ТП-279 ф.8 |  |  | 0.617 | [6 empty] | 0.617 | [7 empty] | 0.617
19 | ТП-377 ф.15 |  |  | 2.313 | [6 empty] | 2.313 | [7 empty] | 2.313
20 | ТП-381 ф.2 |  |  | 1.028 | [6 empty] | 1.028 | [7 empty] | 1.028
21 | ТП-382 ф.2 |  |  | 1.028 | [6 empty] | 1.028 | [7 empty] | 1.028
22 | ТП-405 ф.8 |  |  | 1.105 | 0.006133 |  | 0.006133 |  |  |  | 1.105 |  |  |  | 0.006133 | 0.006133 |  |  | 1.0989
23 | ТП-432 ф.3 |  |  | 0.617 | [6 empty] | 0.617 | [7 empty] | 0.617
24 | ТП-631 ф.3.4.6 |  |  | 3.084 | [8 empty] | 3.084 | [5 empty] | 3.084
25 | ТП-684 ф.2.6 |  |  | 1.799 | [8 empty] | 1.799 | [5 empty] | 1.799
26 | РТП-20 ф.12 |  |  | 1.285 | 0.006133 |  | 0.006133 | [5 empty] | 1.285 |  | 0.006133 | 0.006133 |  |  | 1.2789
27 | ТП-611 ф.4 |  |  | 0.514 | 0.003066 |  | 0.003066 | [5 empty] | 0.514 |  | 0.003066 | 0.003066 |  |  | 0.51093
28 | ТП-450 ф.6 |  |  | 1.439 | 0.005366 |  | 0.005366 | [5 empty] | 1.439 |  | 0.005366 | 0.005366 |  |  | 1.4336
1.4. | Реконструкция кабельных линий до жилых домов |  |  | 11.6424 | 0.038008 |  | 0.038008 | 5.0193 |  |  | 6.6231 |  | 0 |  | 0.038008 | 0.038008 |  |  | 11.6044
1 | ТП-160- ул. Т. Шевченко,76 |  |  | 0.4752 |  |  |  | 0.4752 | [10 empty] | 0.4752
2 | ТП-160- ул. Т. Шевченко,72 |  |  | 0.1485 |  |  |  | 0.1485 | [10 empty] | 0.1485
3 | ТП-160- ул. Хакасская,32 |  |  | 1.188 |  |  |  | 1.188 | [10 empty] | 1.188
4 | ТП-160- ул. Т. Шевченко,68 |  |  | 1.188 |  |  |  | 1.188 | [10 empty] | 1.188
5 | ТП-115- ул. Ленина,29 |  |  | 0.4752 | 0.004599 |  | 0.004599 | 0.4752 | [6 empty] | 0.004599 | 0.004599 |  |  | 0.4706
6 | ТП-216-ул. М. Жукова,3 |  |  | 0.7128 | 0.008459 |  | 0.008459 | 0.7128 | [6 empty] | 0.008459 | 0.008459 |  |  | 0.70434
7 | ТП-216- ул. М.Жукова,7 |  |  | 0.2376 |  |  |  | 0.2376 | [10 empty] | 0.2376
8 | ТП-216- ул. Хакасская,32 |  |  | 0.594 |  |  |  | 0.594 | [10 empty] | 0.594
9 | ТП-33- ул. Т. Шевченко,64 |  |  | 0.7722 | [6 empty] | 0.7722 | [7 empty] | 0.7722
10 | ТП-33- ул. Т. Шевченко,66 |  |  | 0.4158 | [6 empty] | 0.4158 | [7 empty] | 0.4158
11 | ТП-33- ул. Пушкина,46 |  |  | 0.7722 | [6 empty] | 0.7722 | [7 empty] | 0.7722
12 | ТП-33- ул. Т. Шевченко, 62 |  |  | 0.9504 | [6 empty] | 0.9504 | [7 empty] | 0.9504
13 | ТП-384- ул. Мичурина, 45 |  |  | 1.485 | [6 empty] | 1.485 | [7 empty] | 1.485
14 | ТП-384- ул. Мичурина, 46 |  |  | 0.891 | [6 empty] | 0.891 | [7 empty] | 0.891
15 | ТП-384- Ул. Луначарского, 26 |  |  | 0.891 | [6 empty] | 0.891 | [7 empty] | 0.891
16 | ТП-384- Ул. Луначарского, 28 |  |  | 0.4455 | [6 empty] | 0.4455 | [7 empty] | 0.4455
17 | Реконструкция вне плана: ТП-232- Пирятинская,7.5; ТП-14-Вяткина,14, Чертыгашева,102. |  |  |  | 0.02495 |  | 0.02495 | [7 empty] | 0.02495 | 0.02495 |  |  | -0.02495
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ |  |  | 9.31 | 0.013819 |  | 0.013819 |  |  |  | 5.03 |  | 4.28 |  | 0.013819 | 0.013819 |  |  | 9.2962
1 | Замена МТП и страрых КТП на новые КТП |  |  | 5.03 | [6 empty] | 5.03 | [7 empty] | 5.03
2 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН |  |  | 4.28 | [8 empty] | 4.28 | [5 empty] | 4.28
3 | Реконструкция вне плана: ПР-0.4 кВ № 1; КТП-872; ПР-0.4 кВ(питание от ТП-176) |  |  |  | 0.013819 |  | 0.013819 | [7 empty] | 0.013819 | 0.013819 |  |  | -0.013819
II | ПРОЧИЕ |  |  | 19 | 0.81393 | 0.15 | 0.81393 | 4.1 |  |  | 4.2 |  | 10.55 |  | 0.81393 | 0.81393 |  |  | 18.1861
1 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253) |  |  | 6.1 | [8 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
2 | Приобретение информационно- вычислительной техники |  |  | 0.5 | 0.0431 | 0.05 | 0.0431 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.0431 | 0.0431 |  |  | 0.4569
3 | ПИР 2018-2019 г. |  |  | 10.2 | 0.15085 | 0.1 | 0.15085 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.1 |  | 0.15085 | 0.15085 |  |  | 10.0492
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи |  |  | 2.2 | 0.61999 |  | 0.61999 | 0.5 |  |  | 0.6 |  | 1.1 |  | 0.61999 | 0.61999 |  |  | 1.58
III | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1.8 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 1.8
1 | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12 |  |  | 1.8 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 1.8
|  | Главный бухгалтер | [7 empty] | О.В. Гапон
|  | Начальник ПТО | [7 empty] | А.А. Ханин
|  | Начальник ОЭ | [7 empty] | В.Н. Гусаров