## Е_3-2018
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
МУП «АЭС»
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25 тел. 29-90-01, 22-3-18
e-mail:
Руководитель предприятия | Директор – Кочетков Александр Александрович
Краткое представление заявителя | МУП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | Е_3 -2018
Сфера реализации проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Наименование проекта | Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12.
Цель проекта | -повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальном хозяйстве;
- увеличение пропускной способности;
- улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям;
Задачи проекта | - преобразование электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии;
-оперативное устранение аварий с наименьшими затратами;
- экономия на потерях в трансформаторе (снижение потерь холостого хода и короткого замыкания);
-улучшение эксплуатационных характеристик объекта (в том числе улучшение шумовых характеристик).
Основные характеристики проекта:
- название продукции, мощность; | - замена изношенных трансформаторов ТМ на ТМГ-12
- объем производства продукции; | - количество –6 шт;
- общая мощность, кВА ; | - 3,32
- этапы строительства; | - 1 этап определение подрядной организации с 01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"путем проведения торговых закупочных процедур
- 2 этап осуществление строительно-монтажных работ
Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) | Жилые и общественные здания и сооружения
Степень износа существующих трансформаторов | ТП-8-100 %; ТП-212- 100 %; ТП-154 – 70%
Нормативный срок службы | 25 лет
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Местонахождение объекта | ТП-8- ул. М.Жукова, 99М; ТП-212- ул. Пушкина, 210; ТП-154 - ул. Белоярская
Мощность, кВА | 3.32
Степень загрузки, %
ТП-8 1Т | 44
ТП-8 2Т | 33
ТП-212 1Т | 56
ТП-212 2Т | 56
ТП-154 1Т | 40
ТП-154 2Т | 40
Результаты контрольных замеров: | Ia, А | Ib,А |  | Ic,А
ТП-8 1Т | 415 | 389 |  | 415
ТП-8 2Т | 327 | 269 |  | 310
ТП-212 1Т | 390 | 320 |  | 265
ТП-212 2Т | 385 | 265 |  | 365
ТП-154 1Т | 482 | 472 |  | 458
ТП-154 2Т | 430 | 300 |  | 330
Срок реализации проекта | 31.12.2017 г.
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | подрядные организации, хоз. способ;
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Присоединенная мощность, кВт: | существующая |  | планируемая (в соответствии с договорами технологического присоединения)
ТП-8 | 465.43 |  | 15
ТП-212 | 227.45 |  | 117
РТП-154 | 461.48 |  | 882.6
Основные показатели экономической эффективности проекта
срок окупаемости, лет | 5.74
оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений, % | 1.5
Планируемая годовая экономия ТЭР
в натуральном выражении, тыс.кВт.ч | 300
в стоимостном выражении, тыс.руб. | 313.2

## График Е_3-2018
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_3-2017
за 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта Е_3-2018
по состоянию на 31.03.2018г.
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Кол-во,шт, кВА | Планируемый объем финансирования, млн.руб. | Фактический объем финансирования, млн.руб. | Выполнение I этапа (план)/(факт) | Выполнение I этапа (факт) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение II этапа (факт) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[6 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Энергосбережение в сетях МУП АЭС
Реконструкция и модернизация энергетических установок. Замена трансформаторов на ТМГ-12: | 6 | 1.8 | 0 | 1 квартал 2018г. |  | 2017-04-01 | 2017-10-25
ТП-8 | 2 (630)
ТП-212 | 2 (400)
ТП-154 | 2 (630)