## стр.1
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2018 г.
Муниципальным унитарным предприятием города Абакана "Абаканские электрические сети"
Утверждаю Директор МУП "АЭС"
А. А. Кочетков
(подпись)
[17 empty] | " " |  |  |  | 2018
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 14.67 | 12.98 |  | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) | 0 | 0 | 0.75 | 8 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП-160 - ТП-115 |  |  | 0.2 |  | 0.2
2 | ТП-115 - ТП-4 |  |  | 0.3 |  | 0.3
3 | ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) |  |  | 0.25 |  | 0.25
4 | ТП-33 - ТП-216 |  |  |  | 0.2 | 0.2
5 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) |  |  |  | 7.2 | 7.2
6 | Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр ул. Тельмана - п/с "Северная" |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 0 | 2.41 | 5.63 | 2.04 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ф. РП-2/8 - 407 |  | 1.4 |  |  | 1.4
2 | ф. 161 - 98 |  | 0.39 |  |  | 0.39
3 | ф. 23 - 341 (строительство ПП) |  | 0.26 |  |  | 0.26
4 | ф. 23 - 32 |  | 0.36 |  |  | 0.36
5 | ф. 97/15 - РП-2/17 |  |  | 2.56 |  | 2.56
6 | ф. 77 - 279 |  |  | 0.24 |  | 0.24
7 | ф. РТП-20/19 - 462 |  |  | 1.13 |  | 1.13
8 | ф. 28/7 - 412 |  |  | 0.5 |  | 0.5
9 | ф. РП-7/9 - 54А |  |  | 0.76 |  | 0.76
10 | ф. 737 - 121 А |  |  | 0.44 |  | 0.44
11 | ф. 23/10 - РП-2/11 |  |  |  | 1 | 1
12 | ф. 23/15 - 278 |  |  |  | 1.04 | 1.04
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) | 3.24 | 10.57 | 10 | 6 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП-105 ф.4 | 0.24 |  |  |  | 0.24
2 | ТП-453 ф.3 |  | 1.75 |  |  | 1.75
3 | ТП-115 ф.9 |  | 0.5 |  |  | 0.5
4 | ТП-120А ф.15 |  | 0.2 |  |  | 0.2
5 | ТП-134 ф.10 |  | 0.68 |  |  | 0.68
6 | ТП-158 ф.11 |  | 0.19 |  |  | 0.19
7 | ТП-177 ф.10 |  | 0.15 |  |  | 0.15
8 | ТП-179 ф.5 |  | 0.43 |  |  | 0.43
9 | ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 |  | 1.47 |  |  | 1.47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
10 | ТП-517 ф.2, 3 |  | 0.6 |  |  | 0.6
11 | ТП-525 ф.1, 2 |  | 0.6 |  |  | 0.6
12 | ТП-223 ф.4 |  |  | 0.7 |  | 0.7
13 | ТП-536 ф.2, 3 |  |  | 0.5 |  | 0.5
14 | ТП-227 ф.1 |  |  | 0.15 |  | 0.15
15 | ТП-237 ф.1, 2, 3 |  |  | 0.6 |  | 0.6
16 | ТП-607 ф.4 |  |  | 0.17 |  | 0.17
17 | ТП-271 ф.4 |  |  | 0.27 |  | 0.27
18 | ТП-279 ф.8 |  |  | 0.24 |  | 0.24
19 | ТП-377 ф.15 |  |  | 0.9 |  | 0.9
20 | ТП-381 ф.2 |  |  | 0.4 |  | 0.4
21 | ТП-382 ф.2 |  |  | 0.4 |  | 0.4
22 | ТП-405 ф.8 |  |  | 0.43 |  | 0.43
23 | ТП-432 ф.3 |  |  | 0.24 |  | 0.24
24 | ТП-631 ф.3, 4, 6 |  |  |  | 1.2 | 1.2
25 | ТП-684 ф.2, 6 |  |  |  | 0.7 | 0.7
26 | РТП-20 ф.12 |  |  |  | 0.5 | 0.5
27 | ТП-611 ф.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2
28 | ТП-450 ф.6 |  |  |  | 0.56 | 0.56
1.4 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | 0 | 1.69 | 2.23 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов
1 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 |  | 0.16 |  |  | 0.16
2 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 |  | 0.05 |  |  | 0.05
3 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 |  | 0.4 |  |  | 0.4
4 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 |  | 0.4 |  |  | 0.4
5 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 |  | 0.16 |  |  | 0.16
6 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 |  | 0.24 |  |  | 0.24
7 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 |  | 0.08 |  |  | 0.08
8 | ТП-216 - ул. Хакасская, 32 |  | 0.2 |  |  | 0.2
9 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 |  |  | 0.26 |  | 0.26
10 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 |  |  | 0.14 |  | 0.14
11 | ТП-33 - ул. Пушкина, 46 |  |  | 0.26 |  | 0.26
12 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 |  |  | 0.32 |  | 0.32
13 | ТП-384 - ул. Мичурина, 45 |  |  | 0.5 |  | 0.5
14 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 |  |  | 0.3 |  | 0.3
15 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 |  |  | 0.3 |  | 0.3
16 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 |  |  | 0.15 |  | 0.15
1.5 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | 0 | 0 | 3 шт | 13 яч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП |  |  | 3 шт
2 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН |  |  |  | 13 яч
2 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автотранспорта (КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253)
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники
3 | ПИР 2018 - 2019 года
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи
3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ |  | 2 | 2 | 2 | 6
| Начальник ПТО | [9 empty] | А. А. Ханин