## Е_2-2017
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное Предприятие г.Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01, 22-3-18
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 40.10.3
БИК 049514745
Руководитель предприятия | Директор - Кочетков Александр Александрович
Краткое представление заявителя | МП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | E_2-2018
Сфера реализации проекта | Электроэнергетика
Наименование проекта | Прочие мероприятия для осуществления технического перевооружения, руконструкции электросетевых объектов
Цель проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат), обеспечение бесперебойного электроснабжения и категорийности потребителей, в соответствии с дейтсвующими НТД
Задачи проекта | сокращение требуемого времени выполнения работ, сокращение продолжительности отключения оборудования и потребителей, повышение эффективности работы эксплуатационного и ремонтного персонала предприятия. сокращение времени реагирования при возникновении внештатных и (или) аварийных ситуаций; развитие информационной инфрастуктуры; хозяйственное обеспечение деятельности; развитие радио- и технологической связи; автоматизация сбора данных;
Основные характеристики проекта: | В условиях современной эксплуатации распределительных сетей для проведения качественного, своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования необходимо иметь соответствующую материально-техническую базу.
название продукции: | Приобретение автотранспорта: КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253
Приобретение информационно - вычислительной техники
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи
Проектно-изыскательские работы для реализации строительно-монтажных работ, предусмотренных инвестиционной программой и запланированных к выполнению в 2017-2018гг.
объем производства продукции:
Приобретение автотранспорта: КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253 | 2 шт.
Приобретение информационно - вычислительной техники | 5 шт.
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи
Проектно-изыскательские работы для реализации строительно-монтажных работ, предусмотренных инвестиционной программой и запланированных к выполнению в 2017-2018гг.
этапы: | 1 этап. определение подрядной организации производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2 этап. Реализация мероприятий
Нормативный срок службы:
Приобретение автотранспорта: КМУ на базе КАМАЗ 65117; автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253 | 5 лет
Приобретение информационно - вычислительной техники | 2 года
Телемеханика, развитие радио- и технологической связи | 2 года
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта | 2018-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | поставщики/подрядные организации
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы | 13.5%

## График Е_2-2017
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_2-2018
Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Е_2-2018
по состоянию на |  |  |  |  | 30.03.2018
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) |  | Выполнение II этапа (план) |  | Ед. изм. | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (план) | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (факт)
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Приобретение автотранспорта: | 6.1 |  |  |  |  | шт | 2
1.1 | КМУ на базе КАМАЗ 65117 |  | 2018-01-11 | 2018-10-25 | 2018-01-11 | 2018-12-25 | шт | 1
1.2 | автоподъемник АП-18-03 на базе КАМАЗ-43253 |  | 2018-01-11 | 2018-10-25 | 2018-01-11 | 2018-12-26 | шт | 1
2 | Приобретение информационно - вычислительной техники | 0,50 | 2018-01-11 | 2018-10-25 | 2018-01-11 | 2018-12-27 | шт | 5
3 | ПИР 2017 - 2018 года | 10,2 | 2018-01-11 | 2018-10-25 | 2018-01-11 | 2018-12-28 | шт
4 | Телемеханика, развитие радио и технологической связи | 2,2 | 2018-01-11 | 2018-10-25 | 2018-01-11 | 2018-12-29 | шт