## Е_1-2017
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Сведения об инициаторе
Субъект Российской Федерации | Республика Хакасия
Место реализации проекта | г. Абакан
Наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические сети"
Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-mail | 655017,Россия, Р.Хакасия, г.Абакан, ул.Советская 25
тел. 29-90-01, 22-3-18
e-mail: mail@mpaes.ru
Реквизиты | р/с 40702810900010100278
к/с 30101810900000000745
ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Г АБАКАНА
ОГРН 1021900524337 от 02.10.2002г
ОКОНХ 11170
ОКПО 05196686
ОКВЭД 40.10.3
БИК 049514745
Руководитель предприятия | Директор- Кочетков Александр Александрович
Краткое представление заявителя | МУП «АЭС»
Описание проекта
Идентификатор проекта | E_1-2018
Сфера реализации проекта | Электроэнергетика
Наименование проекта | Техническое перевооружение, руконструкция электросетевых объектов
Цель проекта | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат), обеспечение бесперебойного электроснабжения и категорийности потребителей, в соответствии с дейтсвующими НТД
Задачи проекта | получение возможности подключения новых объектов, прокладка новых сетей, оперативное устранение аварий с наименьшими затратами, осуществление строительства эл.канализации, увеличение пропускной способности линий, улучшение качества передаваемой эл. энергии потребителям, выполнение мероприятий по программе энергосбережения и снижения технологических потерь при передаче эл. энергии уменьшения технологических потерь и потерь от хищения эл. энергии
Основные характеристики проекта:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: КЛ-10 кВ ТП-160 - ТП-115 КЛ-10 кВ ТП-115 - ТП-4 КЛ-10 кВ ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) КЛ-10 кВ ТП-33 - ТП-216 Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр. ул. Тельмана - п/с "Северная"
Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407 ВЛ-10 кВ ф. 161 - 98 ВЛ-10 кВ ф. 23 - 341 (строительство ПП) ВЛ-10 кВ ф. 23 - 32 ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17 ВЛ-10 кВ ф. 77 - 279 ВЛ-10 кВ ф. РТП-20/19 - 462 ВЛ-10 кВ ф. 28/7 - 412 ВЛ-10 кВ ф. РП-7/9 - 54А ВЛ-10 кВ ф. 737 - 121 А ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11 ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-453 ф.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-120А ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф.2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-525 ф.1, 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-536 ф.2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-227 ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-237 ф.1, 2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-382 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-631 ф.3, 4, 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-684 ф.2, 6 ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.12 ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-450 ф.6
Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 ТП-160 - ул. Хакасская, 32 ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 ТП-115 - ул. Ленина, 29 ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 ТП-216 - ул. Хакасская, 25 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 ТП-33 - ул. Пушкина, 46 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 ТП-384 - ул. Мичурина, 45 ТП-384 - ул. Мичурина, 46 ТП-384 - ул. Луначарского, 26 ТП-384 - ул. Луначарского, 28
Замена МТП и старых КТП на новые КТП (ТП-62, ТП-111, ТП-511) Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек)
общая протяженность перевооружаемых сетей | 37,72 км;
объем производства продукции: | 37.72
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) | 8.75
Реконструкция ВЛ-10 кВ | 10.08
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 14.97
Реконструкция кабельных линий до жилых домов | 3.92
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ | 13ячеек
этапы строительства: | 1 этап. Разработка проектно-сметной документации;
2 этап. определение подрядной организации производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
3 этап. Осуществление строительно-монтажных работ
Основные группы потребителей продукции (рынок сбыта) | Жилые и общественные здания и сооружения
Степень износа:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: КЛ-10 кВ ТП-160 - ТП-115 КЛ-10 кВ ТП-115 - ТП-4 КЛ-10 кВ ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) КЛ-10 кВ ТП-33 - ТП-216 Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр. ул. Тельмана - п/с "Северная" | 100 98 85 100 100
Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407 ВЛ-10 кВ ф. 161 - 98 ВЛ-10 кВ ф. 23 - 341 (строительство ПП) ВЛ-10 кВ ф. 23 - 32 ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17 ВЛ-10 кВ ф. 77 - 279 ВЛ-10 кВ ф. РТП-20/19 - 462 ВЛ-10 кВ ф. 28/7 - 412 ВЛ-10 кВ ф. РП-7/9 - 54А ВЛ-10 кВ ф. 737 - 121 А ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11 ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278 | 84 50 85 84 43 38 46 63 75 100 58 47
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-453 ф.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.9 ВЛ-0,4 кВ ТП-120А ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.11 ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.10 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.5 ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф.2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-525 ф.1, 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-536 ф.2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-227 ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-237 ф.1, 2, 3 ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-382 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.8 ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3 ВЛ-0,4 кВ ТП-631 ф.3, 4, 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-684 ф.2, 6 ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.12 ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.4 ВЛ-0,4 кВ ТП-450 ф.6 | 58 100 100 100 100 100 100 53 99 51 74 91 10 60 76 100 35 62 31 100 100 45 60 100 99 100 41 100
Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов: ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 ТП-160 - ул. Хакасская, 32 ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 ТП-115 - ул. Ленина, 29 ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 ТП-216 - ул. Хакасская, 25 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 ТП-33 - ул. Пушкина, 46 ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 ТП-384 - ул. Мичурина, 45 ТП-384 - ул. Мичурина, 46 ТП-384 - ул. Луначарского, 26 ТП-384 - ул. Луначарского, 28 Реконструкция вне плана: ТП-232 - Пирятинская, 7, 5; ТП-14 Вяткина, 14, Чертыгашева, 102 | 100 100 100 49 90 100 54 100 100 77 100 100 98 100 100 100 100 100
Замена МТП и старых КТП на новые КТП Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) Реконструкция вне плана: ПР-0,4 кВ №1;КТП-№872; ПР-0,4 (питание от ТП-176) | 100 100
Нормативный срок службы:
Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) | 30 лет
Реконструкция ВЛ-10 кВ | 15 лет
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 15 лет
Реконструкция кабельных линий до жилых домов | 30 лет
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и РП-10 кВ
Текущее состояние и готовность к реализации проекта
Срок реализации проекта | 2018-12-31
Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры:
- Трудовые ресурсы; | подрядные организации
- Сырьевые ресурсы;
- Транспортная инфраструктура;
- Энергетическая инфраструктура.
Основные показатели экономической эффеткивности проекта
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей инвестиционной программы | 85%
Планируемая годовая экономия ТЭР
в натуральном выражении, тыс. кВт.ч.
Совершенствование схем электроснабжения: ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407; ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17;РТП-20/19-462; ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11; ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) | 705
Замена ВЛ-0,4кВ ТП-206 ф.2,3,4,5, ТП-377 ф.15, ТП-631 ф.3, 4, 6 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) | 1000
в стоимостном выражении, тыс. руб.
Совершенствование схем электроснабжения: ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407; ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17;РТП-20/19-462; ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11; ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) | 736,02
Замена ВЛ-0,4кВ ТП-206 ф.2,3,4,5, ТП-377 ф.15, ТП-631 ф.3, 4, 6 (замена голого провода на СИП, замена стоек на ж/б опоры) | 1044,18

## График Е_1-2017
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта Е_1-2018
Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Е_1-2018
по состоянию на |  |  | 31.03.2018 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | Выполнение I этапа (план) | Выполнение I этапа (факт) | Выполнение II этапа (план) |  | Выполнение II этапа (факт) | Выполнение III этапа (план) |  | Выполнение III этапа (факт) | Ед. изм. | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (план) | Объем выполнения контрольных этапов реальзации инвестиционных проектов (факт)
[5 empty] | начало (дата) | окончание (дата) |  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 9
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе: | 20.831 | [8 empty] | км | 8.75 | 0
2 | КЛ-10 кВ ТП-160 - ТП-115 | 0.476 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 0.2
3 | КЛ-10 кВ ТП-115 - ТП-4 | 0.714 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.3
4 | КЛ-10 кВ ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ) | 0.595 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-03 | 2018-09-30 |  | км | 0.25
5 | КЛ-10 кВ ТП-33 - ТП-216 | 0.476 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-04 | 2018-09-30 |  | км | 0.2
6 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14) | 17.14 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-05 | 2018-09-30 |  | км | 7.2
7 | Строительство кабельной канализации по ул. Вяткина в гр. ул. Тельмана - п/с "Северная" | 1.43 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-06 | 2018-09-30 |  | км | 0.6
8 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе: | 23.9904 | [8 empty] | км | 10.08 | 0
9 | ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407 | 3.332 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 1.4
10 | ВЛ-10 кВ ф. 161 - 98 | 0.9282 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.39
11 | ВЛ-10 кВ ф. 23 - 341 (строительство ПП) | 0.6188 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.26
12 | ВЛ-10 кВ ф. 23 - 32 | 0.8568 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.36
13 | ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17 | 6.0928 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 2.56
14 | ВЛ-10 кВ ф. 77 - 279 | 0.5712 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.24
15 | ВЛ-10 кВ ф. РТП-20/19 - 462 | 2.6894 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 1.13
16 | ВЛ-10 кВ ф. 28/7 - 412 | 1.19 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.5
17 | ВЛ-10 кВ ф. РП-7/9 - 54А | 1.8088 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.76
18 | ВЛ-10 кВ ф. 737 - 121 А | 1.0472 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.44
19 | ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11 | 2.38 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 1
20 | ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278 | 2.4752 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-20 | 2018-05-30 |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 |  | км | 1.04
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе: | 38.471 | [8 empty] | км | 14.97 | 0
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф.4 | 0.617 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2017-01-10 | 2012-02-15 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  | км | 0.24
23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-453 ф.3 | 4.498 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 1.75
24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.9 | 1.285 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.5
25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-120А ф.15 | 0.514 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.2
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.10 | 1.748 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.68
27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.11 | 0.488 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2017-01-10 | 2012-02-15 |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 |  | км | 0.19
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.10 | 0.386 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.15
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.5 | 1.105 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.43
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.2, 3, 4, 5 | 3.778 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 1.47
31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф.2, 3 | 1.542 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-02-18 | 2018-03-30 |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  | км | 0.6
32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 ф.1, 2 | 1.542 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.6
33 | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.4 | 1.799 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.7
34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-536 ф.2, 3 | 1.285 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.5
35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-227 ф.1 | 0.386 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.15
36 | ВЛ-0,4 кВ ТП-237 ф.1, 2, 3 | 1.542 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.6
37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф.4 | 0.437 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 0.003 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.17
38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.4 | 0.69 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 0.006 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.27
39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.8 | 0.617 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.24
40 | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.15 | 2.313 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.9
41 | ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.2 | 1.028 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.4
42 | ВЛ-0,4 кВ ТП-382 ф.2 | 1.028 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.4
43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.8 | 1.105 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.43
44 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3 | 0.617 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.24
45 | ВЛ-0,4 кВ ТП-631 ф.3, 4, 6 | 3.084 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 1.2
46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-684 ф.2, 6 | 1.799 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.7
47 | ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.12 | 1.285 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.5
48 | ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.4 | 0.514 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.2
49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-450 ф.6 | 1.439 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.56
50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе: | 11.6424 | [8 empty] | км | 3.92 | 0
51 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов:
52 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76 | 0.4752 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.16
53 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72 | 0.1485 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  |  | 0.05
54 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32 | 1.188 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.4
55 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68 | 1.188 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.4
56 | ТП-115 - ул. Ленина, 29 | 0.4752 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.16
57 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3 | 0.7128 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.24
58 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7 | 0.2376 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.08
59 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25 | 0.594 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.2
60 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64 | 0.7722 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.26
61 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66 | 0.4158 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.14
62 | ТП-33 - ул. Пушкина, 46 | 0.7722 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.26
63 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62 | 0.9504 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.32
64 | ТП-384 - ул. Мичурина, 45 | 1.485 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.5
65 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46 | 0.891 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.3
66 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26 | 0.891 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.3
67 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28 | 0.4455 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-04-30 | 2018-05-30 |  | 2018-06-02 | 2018-09-30 |  | км | 0.15
| Реконструкция вне плана: ТП-232 - Пирятинская, 7, 5; ТП-14 Вяткина, 14, Чертыгашева, 102 |  |  | 02.02.2018 19.03.2018
68 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 9.31 | [8 empty] | шт | 16 | 0
69 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП | 5.03 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-08-20 | 2018-09-30 |  | 2018-10-01 | 2018-12-30 |  | шт | 3
70 | Реконструкция ТП замена ЛР на ВН (13 ячеек) | 4.28 | IV кв. 2017 г.-I кв. 2018 г. |  | 2018-08-20 | 2018-09-30 |  | 2018-10-01 | 2018-12-30 |  | шт | 13
| Реконструкция вне плана: ПР-0,4 кВ №1;КТП-№872; ПР-0,4 (питание от ТП-176) |  |  | 2018-02-02

## Результаты замеров
Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования МУП "АЭС"
на 31.03.2018г.
№ пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Результаты контрольных замеров эл. нагрузок оборудования
|  |  |  | А | В | С
1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (прокладка новых КЛ-10 кВ в замен существующих) всего, в том числе:
2 | КЛ-10 кВ ТП-160 - ТП-115
3 | КЛ-10 кВ ТП-115 - ТП-4
4 | КЛ-10 кВ ф. 23-341 (переустройство ВЛ в КЛ)
5 | КЛ-10 кВ ТП-33 - ТП-216
6 | Реконструкция КЛ-10 кВ (п/ст "Северная" - ТП-497 -ТП-374, п/ст "Северная" - РП-5, п/ст "Северная" - ТП-14)
7 | Реконструкция ВЛ-10кВ всего, в том числе:
8 | ВЛ-10 кВ ф. РП-2/8 - 407
9 | ВЛ-10 кВ ф. 161 - 98
10 | ВЛ-10 кВ ф. 23 - 341 (строительство ПП)
11 | ВЛ-10 кВ ф. 23 - 32
12 | ВЛ-10 кВ ф. 97/15 - РП-2/17
13 | ВЛ-10 кВ ф. 77 - 279
14 | ВЛ-10 кВ ф. РТП-20/19 - 462
15 | ВЛ-10 кВ ф. 28/7 - 412
16 | ВЛ-10 кВ ф. РП-7/9 - 54А
17 | ВЛ-10 кВ ф. 737 - 121 А
18 | ВЛ-10 кВ ф. 23/10 - РП-2/11
19 | ВЛ-10 кВ ф. 23/15 - 278
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и строительство новых ВЛ-0,4 кВ (СИП) всего, в том числе:
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф.4
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-453 ф.3
23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.9
24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-120А ф.15
25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.10
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.11
27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.10
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.5
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.2, 3, 4, 5
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-517 ф.2, 3
31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 ф.1, 2
32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.4
33 | ВЛ-0,4 кВ ТП-536 ф.2, 3
34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-227 ф.1
35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-237 ф.1, 2, 3
36 | ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф.4
37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.4
38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.8
39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.15
40 | ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.2
41 | ВЛ-0,4 кВ ТП-382 ф.2
42 | ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.8
43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3
44 | ВЛ-0,4 кВ ТП-631 ф.3, 4, 6
45 | ВЛ-0,4 кВ ТП-684 ф.2, 6
46 | ВЛ-0,4 кВ РТП-20 ф.12
47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.4
48 | ВЛ-0,4 кВ ТП-450 ф.6
49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ всего, в том числе:
50 | Замена КЛ-0.4кВ до жилых домов:
51 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76
52 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72
53 | ТП-160 - ул. Хакасская, 32
54 | ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68
55 | ТП-115 - ул. Ленина, 29
56 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 3
57 | ТП-216 - ул. М. Жукова, 7
58 | ТП-216 - ул. Хакасская, 25
59 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64
60 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66
61 | ТП-33 - ул. Пушкина, 46
62 | ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 62
63 | ТП-384 - ул. Мичурина, 45
64 | ТП-384 - ул. Мичурина, 46
65 | ТП-384 - ул. Луначарского, 26
66 | ТП-384 - ул. Луначарского, 28
67 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
68 | Замена МТП и старых КТП на новые КТП